## Grace AI 수행
홍콩 KTU 신역사 방송 소프트웨어 업데이트 Milestone
진행내용 | 상세 업무내용 | 진행사항 | 담당 | 9월 |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
|  |  |  | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
발주처 및 시행청 협의 | [0단계] MTR 요구사항 확인, 인터페이스 문서 확인 | bar: 9월 3주 to 10월 1주
홍콩 KTU 내부 SW 구현 완료 | [1단계] Main Software DB update/Skip function and test | bar: 10월 3주 to 11월 1주
[2단계] Main Software (PAD 관제통화 다자 연결) 기능 추가 | bar: 10월 3주 to 11월 1주
[3단계] Mtx Software mp3 update and test + skip test | bar: 10월 3주 to 11월 1주
|  | 프리렌서계약 (소프트웨어) 및 1차제출물 | 외주
최종종료일 | bar: 10월 3주 to 11월 1주
[4단계] MOP (VOIP) Software update and test + skip test | bar: 9월 3주 to 11월 1주
[5단계] MOP (VOIP) Software (PAD 관제통화 다자 연결) 기능추가 | bar: 9월 3주 to 11월 1주
[6단계] ETX (VOIP) Software update and test + skip test | bar: 9월 3주 to 11월 1주
|  | 프리렌서계약 (문서작성) 및 1차제출물 | 외주
현차 시험 / 디버깅 | [7단계 1/2] 현차 디버깅 SW 지원 | bar: 11월 2주 to 12월 1주
시행청 기능 확인 / ECP 승인 | [7단계 1/2] 시행청 기능 확인 업무대응 | bar: 11월 3주 to 12월 2주
888888ㅗ8ㅗ8

## 현대로템 최초 계획일정
단계 | 기능 | 월 | 9M |  |  |  | 10M |  |  |  | 11M |  |  |  | 12M |  |  |  | 진행사항
|  | 주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1단계 | 홍콩 KTU 내부 SW 구형 완료 | Main Software DB update/Skip function and test
Main Software (PAD 관제통화 다자 연결) 기능 추가
Mtx Software mp3 update and test + skip test
MOP (VOIP) Software update and test + skip test
MOP (VOIP) Software (PAD 관제통화 다자 연결) 기능추
ETX (VOIP) Software update and test + skip test
2단계 | 현차 시험 및 디버깅 | 현차 디버깅 | bar: 10M 7 to 11M 10
3단계 | 시행청 기능 확인 및 ECP 승인 | 시행청 기능 확인 및 승인완료. | bar: 11M 9 to 11M 12