260115_지에이티 업무일지

지에이티 사훈 Challenge, Innovation, Technology, Communication 도전, 개혁, 기술, 소통

- Provide Technical, Engineering and Design Support.

- Create the best value together with Clients.

- Pursue the Highest Quality for living in the Safer World.

| 직책 | 관련업무 | 기타 |
| --- | --- | --- |
| 최순섭대표 | 지에이티 총괄 |  |
| 홍성준실장 | 기획업무 및 대표업무보좌 |  |
| 최성필부사장 | 지에이티 관리 |  |
| 장덕수부사장 | 연구소 및 기술업무 총괄 |  |
| 이상영본부장 | PM업무 및 연구소업무보좌. |  |
| 이동진부장 | 생산, 원가 및 Hardware업무 |  |
| 최수연부장 | 재무관리 |  |
| 김연수변호사 | 법무업무 |  |
| 김대양과장 | 생산, Software업무 |  |
| 이지현대리 | 품질관리 및 ISO업무 |  |
| 조경훈사원 | 연구소 및 KTU업무 |  |
| 11명 |  |  |

고객 대금청구

| 고객명 | 프로젝트 | 계약(구매)번호 | 요구금액 | 납입예상일 | 완결여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지아이씨 |  |  |  |  |  |
| 현대로템 | 홍콩 MTR TMS 및 방송 업그레이드 사업 | 20250930516 | (중도금) 88,437,210 | 1월 중 | 진행 |
| 인터모빌리티 | Posco TCMS관련 통신보드 H/W 개발용역 | 20250728001 | (대금) 18,312,700 | 1월 중 | 예정 |
| 지엠테크 | 인도네시아 LRT_Hub Board외 5종 | OS02 | (대금) 24,632,800 | 1월 말 | 예정 |
| 다원시스 | 방송장치 편집기 S/W 개발용역 | DWE-2024-AUG-29-001 | (대금) 56,000,000 | 2월 중 | 예정 |
|  | 합계 |  | 187,382,710 |  |  |

업무진행.

- 지아이씨

  - 계약진행

    - GIC CSP24-0524-1_MOP, MSR, CTM생산

-. Woojin MSR-02 Report작성해야 함. [연구소/PM본부]

12월 31일, 대책 및 일정을 확인하여야 함.

-. MOP_Blackout의 소프트웨어 수정.

12월 25일, 제안서를 제출하고 MTR의 승인을 기다리고 있음

-. GIC MSR failure - boot up slow – 클레임 발생

1월 14일, MSR 2대 (#37, 19)를 반송하여 체크한다.

  - 견적진행.

    - NVR system interface.

-. 12월 8일, 제안서를 제출하였음.

-. 1월 13일, MTR추심 필요하다.

    - 홍콩 TCL DRM개조작업.

-. 10월 13일, 제안서를 제출하였음.

    - 기본모델 진행.

-. 1, 2, 3단계의 견적작업을 진행한다. [PM본부]

-. 1월 9일 개발방향 및 일정 발표 및 의견 청취를 하였으며, 우선 일정대로 진행하면서 방향을 보완하기로 함 [PM본부]

- 현대로템.

  - 계약진행.

    - P250901388_25년 홍콩 MTR TMS 및 방송 업그레이드 사업.

-. 12월 25일, 18일까지 제출한 SW로 19~20일 MTR에서 자체 시험하였으며, 12월 23일 통보된 결과에 대한 보완이 필요함 (1월 23일 ~ 2월 3일 현차시험 출장 예상)

-. 12월 26일, 마일스톤에 따른 비용 지급을 요청하였으며, 23일 구매처 통화하여 내부 결제 절차 진행 후 지급 약속 받음 (임원 인사 등을 고려할 때, 실 지급은 1월 진행 예상)

-. 12월 29일, 로템 구매담당자(설계담당자 CC)에게 대금 지급 요청 이메일을 발송하였음

-. 12월 30일, 로템에게 3단계까지의 대금으로 조정하여 통보하였고, 26년 1월에 출장에 대한 계획을 작성보고 할 것.

[기획조정실/연구소]

=> 1월 7일, 출장자 논의 후 초안 작성 중.

=> 1월 8일, 기획조정실 출장계획 검토 및 수정 의견 제시

-. 12월 31일, 로템과 전자계약 체결 완료되었으며, 3단계까지 대금 요청을 위하여 설계팀(연구소, 담당자 : 이선엽 책임)으로 이행내역에 대한 확약 요청 진행

-. 1월 5일, 로템 PM팀과 설계팀(연구소, 담당자 : 이선엽 책임)논의 결과, 현재 시점은 2단계까지 완료된 것으로 보고, 1월 현차 검증 후 큰 문제없으면 3단계 완료 인정해주기로 하였음

-. 1월 6일, 로템 시스템 상 입력 문제가 발생하여 구매팀 확인 요청하였음 (구매팀 자체 해결 불가로 전산팀에 해결 요청 중)

-. 1월 7일, 계약이행보증 발행하였으며, 로템 시스템 상 입력문제가 추가로 발생하여 구매팀 확인 요청하였음

-. 1월 8일, 구매팀에서 여전히 확인 중

-. 1월 9일, 구매팀에서 우회 절차 안내해왔음

-. 1월 12일, 거래명세서 구매팀에 등기 발송 완료

-. 1월 14일, 검수확인 절차가 창원에서 진행 중이며, 1월 15일까지 회신이 없을 시 추심 예정 [기획조정실]

  - 견적진행.

    - 터키 예니카프 68량_Panel, Center Operation and 4 others_260106

-. 12월 29일, 견적요청이 왔음.

-. 12월 30일, 인터콘과 미래일과 관련하여 제작 검토하고 미래일과 협력방안을 수립할 것.

-. 1월 6일, 미래일과 협력 시 PAPIS 기본모델과 연계하는 방안 고려 필요.

-. 1월 7일, 로템에서 다음주에 미래일과 협의하여 방향을 잡히면 그에 따라서 진행한다. [기획조정실/연구소]

- HST-Turkey.

  - 계약진행.

  - 견적진행.

    - Yenikapi istanbul Metro_Power Amp외 2종_260106

-. 12월 25일, 견적요청이 왔음.

-. 12월 31일, 로템품목의 협의에 따라서 방향을 잡을 예정임.

    - 현대로템 품목_260106

-. 12월 25일, 변경되는 품목과 그렇지 않은 품목을 나누어서 제출을 요함. [연구소]

- 인터모빌리티.

  - 계약진행.

    - 20250728001_Posco TCMS관련 통신보드 H/W 개발용역.

-. 7월 28일, PO가 발행되었음.

-. 12월 25일, Encorder의 노이즈문제로 개발종료보고 필요.

-. 12월 29일, 인터모빌리티에 개발보고서 제출.

-. 12월 29일, 1월 5일 프로젝트 종결 및 그에 따른 대금처리 관련 논의 예정.

-. 12월 30일, 노이즈 관련 책임소재 명확히 주지시키고 GAT 책임으로 전가되지 않도록 조치 필요. -. 노이즈필터 (미봉책)

-. 12월 31일, 노이즈 유기 원인에 대한 설명 및 근본적 보완 방법(케이블 차폐)에 대한 안내 완료

-. 1월 7일, 노이즈 이슈 및 프로젝트 종결 관련 논의 필요.

-. 1월 8일, 노이즈 이슈 관련 내용을 통화로 설명하였으며, 케이블 교체 등 자체 처리 검토 후 연락주기로 하였음 [연구소]

  - 견적진행

- 지엠테크

  - 계약진행.

    - 인도네시아 LRT_Hub Board외 5종_260131

-. 12월 26일, 제작 중에 있으며 1월 9일 제작 완료 후 에이징 테스트 등 검수 예정임. (납기: 1월 31일 限)

-. 1월 2일 납품일정계획 작성

( 1월 23일 배송예정임, 배송업체와 일정 약속 필요함 )

-. 1월 12일, 제작 완료 후 S/W 설치 및 에이징 테스트 개시

-. 1월 14일, 차주에 출하 전 검사가 가능하여, 검사방법에 대해 문의하였으며, 지엠테크 내부 논의 후 회신주기로 하였음

-. 1월 15일, 19일에 검사 가능하다고 이메일로 통보 예정

-. 시작납품 전 대금 지급 요청 및 수금 예정 [기획조정실]

  - 견적진행

- 다원시스

  - 계약진행.

    - DWE-2024-AUG-29-001_방송장치 편집기 S/W 개발용역_250630

-. 12월 25일, 디엑에서 소프트웨어를 제출하여 종결해야 함.

-. 12월 30일, 디엑에서 업무 진행 중이며, 다원시스에서 기능 확인을 실시하고 있음. 2월 초 종결 예상. [연구소]

  - 견적진행

- 기타.

  - GAT 체계 정리.

    - 절차서를 승인을 받아야 함. [기획조정실]

-. 12월 26일, 절차서 형식 전환 완료 (비업시스 => 지에이티)

-. 1월 2일, 주요 변경 내용 대표이사 보고 완료 및 승인 진행

    - PM진행과 자료정리를 해야 함. [기획조정실/연구소/PM본부]

-. 12월 26일, 인터모빌리티 포스코 프로젝트 폴더 정리 진행 (폴더 관리 및 정보 공유를 위한 ‘색인’ 파일 임시 작성)

-. 인터모빌리티 포스코 프로젝트 폴더 색인 검토 후 KTU 등 다른 프로젝트 정리 시 순차 적용 예정

-. 12월 30일, 현대로템 KTU 프로젝트 및 GMTECH 폴더 정리 진행 중

-. 12월 31일, 현대로템 KTU 프로젝트 및 GMTECH 폴더 정리결과 검토 완료

-. 1월 6일, 프로젝트별 진행에 따라 폴더 내 자료 보관한다.

-. 1월 8일, 기획조정실 KTU 프로젝트 자료 관리 부분 점검 후 보완 의견 제시 (조경훈 사원)

  - 웹사이트 수정. [기획조정실]

-. 12월 29일, 업체를 선정하여 진행한다.

-. AI 관련 웹사이트 디자인 탐색 중. 디자인 기초 구상 되는대로 업체 선정한다.

-. 1월 9일, 홈페이지 메인 페이지 시안 구상 중

  - 노량진 3구역 숙소 정리. [기획조정실]

-. 12월 29일, 내부정리를 하여 숙소로 이용하도록 한다.

  - 환경사업 검토.

    - 환경사업은 사업계획을 작성하여 타당성을 검토후 진행한다.

  - 다원시스 방송사업 관련 검토.

    - 사업계획을 작성하여 타당성을 검토후 진행한다.

  - TMS 기본모델 검토.

    - 사업계획을 작성하여 타당성을 검토후 진행한다.