## Total
순 | 고객명 | 전체수주가 | 2025년 수주가 | 2026년 수주가 | 입금 총액 | 미수금 | 비고
1 | 지아이씨 | 437033275.7 | 437033275.7 | 0 | 0 | 0
2 | 김포골드라인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 서울교통공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 현대로템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 실리콘큐브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 무한테크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 다원시스 | 287000000 | 287000000 | 0 | 0 | 0
8 | 티랩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 마루소프트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 신진금고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소계 | 724033275.7 | 724033275.7 | 0 | 0 | 0

## 1.지아이씨
순 | 국가 | 고객 | PO | RFQ no. | 수주일 | 납기 | Item | 구분 | 수량 | 수주금액 (전체) | 수주금액 (2025년) | 수주금액 (2026년) | 청구 (예정) 금액 | 입금 총액 | 미수금 | 비고 | 대금지불조건
1 | 한국 | 지아이씨 | CSP24-0524-1 |  | 240524 | 250227 |  | MOP, MSR, CTM 생산 |  | 245497525 | 245497525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. (2024년) 계약시 30% (105,213,225 KRW) 2. 제작 후 검사 전 30% 3. 검사 합격 후 납품 시 30% 4. 고객으로부터 물품대금 수령 후 잔금 10% | 납품 후 계약조건 관계없이 정산 추진
2 | 한국 | 지아이씨 | CSP24-0913-1 |  | 240913 | 250131 | 1 | MSR NVR | 51 | 13983023.1 | 13983023.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. (2024년) 계약 시 선금 70%
[7 empty] | 2 | MSR HUB | 51 | 10164755.4 | 10164755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. 제작하고 검사 후 잔금 30%
[7 empty] | 3 | MSR MTX | 51 | 9341652.3 | 9341652.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | MSR TCIU HUB | 51 | 7854455.4 | 7854455.4 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | MSR TCIU CTL | 51 | 9422642.7 | 9422642.7 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | MSR PBX | 51 | 4421700 | 4421700 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 | MSR SSD | 102 | 10373400 | 10373400 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8 | MSR ETX | 51 | 7264302.3 | 7264302.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9 | MSR Back Plane | 51 | 4590000 | 4590000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | MOP CTL | 51 | 7246837.5 | 7246837.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11 | MOP LCD | 51 | 6505758.9 | 6505758.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 | CTM CTL | 51 | 14136023.1 | 14136023.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 한국 | 지아이씨 | CSP24-0923-1 |  | 240923 | 241231 | 2 | LCD CONTROL BOARD. FOR MOP. | 10 | 8188800 | 8188800 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 250430 | 8 | MSR NVR BOARD. FOR MSR. | 10 | 32336800 | 32336800 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 241231 | 11 | CONTROL BOARD. FOR CTM. | 20 | 45705600 | 45705600 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Amount | [8 empty] | 437033275.7 | 437033275.7 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.김포골드라인
순 | 국가 | 고객 | PO | RFQ no. | 수주일 | 납기 | Item | 구분 | 수량 | 수주금액 (전체) | 수주금액 (2025년) | 수주금액 (2026년) | 청구 (예정) 금액 | 입금 총액 | 미수금 | 비고 | 대금지불조건
1 | 한국 | 김포골드라인 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Amount | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.서울교통공사
순 | 국가 | 고객 | PO | RFQ no. | 수주일 | 납기 | Item | 구분 | 수량 | 수주금액 (전체) | 수주금액 (2025년) | 수주금액 (2026년) | 청구 (예정) 금액 | 입금 총액 | 미수금 | 비고 | 대금지불조건
1 | 한국 | 서울교통공사 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Amount | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.현대로템
순 | 국가 | 고객 | PO | RFQ no. | 수주일 | 납기 | Item | 구분 | 수량 | 수주금액 (전체) | 수주금액 (2025년) | 수주금액 (2026년) | 청구 (예정) 금액 | 입금 총액 | 미수금 | 비고 | 대금지불조건
1 | 한국 | 현대로템 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Amount | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.실리콘큐브
순 | 국가 | 고객 | PO | RFQ no. | 수주일 | 납기 | Item | 구분 | 수량 | 수주금액 (전체) | 수주금액 (2025년) | 수주금액 (2026년) | 청구 (예정) 금액 | 입금 총액 | 미수금 | 비고 | 대금지불조건
1 | 한국 | 실리콘큐브 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Amount | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.무한테크(우진산전)
순 | 국가 | 고객 | PO | RFQ no. | 수주일 | 납기 | Item | 구분 | 수량 | 수주금액 (전체) | 수주금액 (2025년) | 수주금액 (2026년) | 청구 (예정) 금액 | 입금 총액 | 미수금 | 비고 | 대금지불조건
1 | 한국 | 무한테크 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Amount | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7.다원시스
순 | 국가 | 고객 | PO | RFQ no. | 수주일 | 납기 | Item | 구분 | 수량 | 수주금액 (전체) | 수주금액 (2025년) | 수주금액 (2026년) | 청구 (예정) 금액 | 입금 총액 | 미수금 | 비고 | 대금지불조건
1 | 한국 | 다원시스 | DWE-2024-JUN-11-001 |  | 240611 | 250331 | 1 | 서울 7호선 3차분 TCMS 개조 |  | 189000000 | 189000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. (2024년) 선급금 30% (81,000,000 KRW) 2. 초도편성 검사완료 시(~240715) 30% (25년 1월 초중순으로 연기됨) 3. 초도 시운점검사 완료 시(~240915) 30% 4. 양산편성 완료 시(~250315) 10%
2 | 한국 | 다원시스 | DWE-2024-AUG-29-001 |  | 240829 | 250630 | 1 | 4호선 방송편집기 소프트웨어개발 |  | 98000000 | 98000000 | 0 | 42000000 | 0 | 0 | 1. (2024년) 선급금 30% (42,000,000 KRW) 2. 1차 산출물 제출 후 실행팀 확인 서명 완료본 제출 시 30% (전자세금계산서 미발행) 3. 발주처 승인 완료 시 40%
| Sub-Amount | [8 empty] | 287000000 | 287000000 | 0 | 42000000 | 0 | 0

## 8.티랩
순 | 국가 | 고객 | PO | RFQ no. | 수주일 | 납기 | Item | 구분 | 수량 | 수주금액 (전체) | 수주금액 (2025년) | 수주금액 (2026년) | 청구 (예정) 금액 | 입금 총액 | 미수금 | 비고 | 대금지불조건
1 | 한국 | 티랩 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Amount | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9.마루소프트
순 | 국가 | 고객 | PO | RFQ no. | 수주일 | 납기 | Item | 구분 | 수량 | 수주금액 (전체) | 수주금액 (2025년) | 수주금액 (2026년) | 청구 (예정) 금액 | 입금 총액 | 미수금 | 비고 | 대금지불조건
1 | 한국 | 마루소프트 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Amount | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 10.신진금고
순 | 국가 | 고객 | PO | RFQ no. | 수주일 | 납기 | Item | 구분 | 수량 | 수주금액 (전체) | 수주금액 (2025년) | 수주금액 (2026년) | 청구 (예정) 금액 | 입금 총액 | 미수금 | 비고 | 대금지불조건
1 | 한국 | 신진금고 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Amount | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 11.인터모빌리티
순 | 국가 | 고객 | PO | RFQ no. | 수주일 | 납기 | Item | 구분 | 수량 | 수주금액 (전체) | 수주금액 (2025년) | 수주금액 (2026년) | 청구 (예정) 금액 | 입금 총액 | 미수금 | 비고 | 대금지불조건
1 | 한국 | 인터모빌리티 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Amount | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0