## Sheet1
| *. 대금 및 공급 지급완료가 되면 자료가 Update되고 그 다음차 수정시 제외한다. | [18 empty] | 지불완료
계약일자 (서명일 기준) | 외주업체 | 견적번호 | 계약번호 | Item no. | 품명 | 수량 | 예상납기일 | 납기(계약서) | 납품일자 | 금액(VAT별도) | 지불조건 | 고객사 | 고객 PO no. | 계약 서명 여부 | 입고 여부 | 전자세금계산서 수취 여부 | 입금 여부 | 비고 | 비고 | 공급완료
2024-12-27 | 아이리코(I RICCO) |  | 제BEUP JDS24-1227-1호 | 2 | PCB코팅(MOP_MSR) | 680 | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 | 6898800 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명 |  |  |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이리코(I RICCO)/240923_GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종/제BEUP JDS24-1227-1호_홍콩보드코팅_아이리코
2024-12-27 | ㈜태신전자 | TS241227-10 | 제BEUP KNK24-1227-1호 |  | HK-MOP-SUB-A1. PCB생산 | 70 |  |  |  | 270000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | [5 empty] | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\3_MOPSUB추가생산
2024-12-03 | 파츠맨 | PQ-24120301 | 제BEUP KNK24-1203-1호 |  | SSD부품비 | 110 |  |  | 2024-12-15 | 1575350 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명 |  |  |  |  | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\SSD
2024-12-24 | 파츠맨 | PQ-24122401 | 제BEUP KNK24-1226-1호 |  | CTM부품자재(추가) | 1식 |  |  | 2024-12-26 | 718600 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명 |  |  |  |  | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\CTM_2차_추가자재-서명필요
2024-12-24 | 파츠맨 | PQ-24122403 | 제BEUP KNK24-1226-2호 |  | 12월부자재비용 | 1식 |  |  | 2024-12-26 | 1304260 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명 |  |  |  |  | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\12월부자재
2024-12-24 | ㈜메카전자 | 2024-12-16 | 제BEUP KNK24-1216-1호 |  | SSD보드생산 | 110 |  |  | 2024-12-20 | 1300000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명 | 입고 완료 |  |  |  | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\MSR-SSD_조립생산
2024-12-24 | ㈜메카전자 | 2024-12-12 | 제BEUP KNK24-1212-1호 |  | NVR보드생산 | 70 |  |  |  | 6209000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명 |  |  |  |  | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\NVR생산
2024-12-24 | ㈜메카전자 | 2024-12-18 | 제BEUP KNK24-1218-1호 |  | MOPLCD 보드생산 | 70 |  |  |  | 3010000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명 |  |  |  |  | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\MOPLCD
2024-12-19 | 아이리코(I RICCO) |  | 제BEUP JDS24-1219-1호 | 2 | PCB 코팅 및 접지케이블 | 210 | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | 320000 | 납품 후 지급 | (주)지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 완료 |  |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이리코(I RICCO)/240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산/제BEUP JDS24-1219-1호
2024-12-18 | 화인테크폴리머 | 24002 | 제BEUP JDS24-1218-2호 | 1 | EPDM SEALING FOAM | 300 | 2014-12-27 |  | 2024-12-19 | 270000 | 납품 후 지급 | (주)지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명 미확인 | 입고 완료 |  |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/파인테크폴리머/GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-12-18 | 이송이엠씨 | ES20241217-06 | 제BEUP JDS24-1218-1호 | 1 | 품가스켓 | 100 | 2014-12-27 |  | 2025-01-02 | 180000 |  | (주)지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 |  |  |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/이송이엠씨/GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-12-16 | 아이닉스 | INQUT2412-013 | 제BEUP JDS24-1216-1호 | 1 | Wire,0.5 mm²,328ft | 400 | 2024-12-17 | 발주 후 6주내 | 2024-12-17 | 1080000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 |  |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이닉스/GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-12-12 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-1212-1호 | 3 | PCB코팅 및 케이블 작업 | 1식 | 2024-12-12 | 발주 후 4주내 | 2024-12-12 | 536000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241213 전자세금계산서 |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이리코/240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-10-21 | ㈜일성 | 견24-10-15 | 제BEUP KNK24-1021-1호 |  | PBA 제작 | 1식 | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 | 15006000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산 | 계약 서명확인 | 입고 확인 |  |  |  | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\일성\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산
2024-12-11 | 박진호 |  | 제BEUP KNK24-1211-1호 |  | CSC/운행기록장치 소프트웨어 개발 | 1식 |  |  |  | 3000000 | 초도금50% | ㈜다원시스 | DWE-2024-JUN-11-001_7호선3차분TCMS개조 | 계약 서명확인 | 업무 시작진행 |  |  |  | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_박진호\DWE-2024-JUN-11-001_7호선3차분TCMS개조
2024-04-10 | 이동진 |  | 제BEUP KNK24-0410-1호 |  | 하드웨어 구매 및 테스트절차정리 | 1식 |  |  | 2024-12-12 | 5000000 | 구매등완료후 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산 | 계약 서명확인 | 업무 완료 | 프리렌서계약 |  |  | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_이동진\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산
2024-11-25 | 파츠맨 | PQ-24112501 | 제BEUP KNK24-1125-1호 |  | 11월부자재구매 | 1식 |  |  | 2024-11-27 | 1898190 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\11월자재비용
2024-11-12 | 파츠맨 | PQ-24111202 | 제BEUP KNK24-1112-2호 |  | NVR/CTM 추가자재 | 1식 |  |  | 2024-11-20 | 480500 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\NVRCTM추가자재
2024-11-12 | 파츠맨 | PQ-24111201 | 제BEUP KNK24-1112-1호 |  | PBX수리추가 부품 | 1식 |  |  | 2024-11-20 | 788260 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\PBX추가자재(수리용)
2024-11-05 | 파츠맨 | PQ-24103101 | 제BEUP KNK24-1105-1호 |  | MOPLCD 자재 | 1식 |  |  | 2024-11-15 | 2922850 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\MOPLCD
2024-11-02 | 파츠맨 |  | 제BEUP KNK24-1102-2호 |  | MOP추가부품 | 1식 |  |  | 2024-11-05 | 4065500 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\MOP추가생산
2024-11-02 | 파츠맨 | PQ-24103101 | 제BEUP KNK24-1102-1호 |  | VOIP모듈추가구매 | 1식 |  |  | 2024-11-05 | 1873650 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\VOIPMODULE추가생산
2024-06-15 | 드림온테크 유한회사 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0615-1호 | 1 | NVR/CTM HW개발계약 |  |  |  | 2024-11-26 | 24000000 | 중간결과물 전달 (NVR 3대전달) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241126 전자세금계산서 | 241129 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\드림온텍 유한회사\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-11-06 | ㈜세일엔지니어링 | 2401106-02 | 제BEUP JDS24-1106-1호 | 1 | PAB | 55 | 2024-11-20 | 발주 후 2주내 | 2024-11-13 | 330000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241113 전자세금계산서 수신 확인+R5 | 241129 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-11-01 | 파츠맨 |  | 제BEUP KNK24-1101-2호 | 1 | 스큐류외 | 1 | 2024-11-11 | 발주 후 10일 | 확인불가 | 761100 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명 미확인 | 입고 확인 | 241030 전자세금계산서 수신 확인 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-11-01 | 메카전자 |  | 제BEUP KNK24-1101-1호 | 1 | PCB외 | 1 | 2024-11-16 | 발주 후 15일 | 2024-11-04 | 6675000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241106 전자세금계산서 | 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\(주)메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산
2024-10-30 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-1023-1호 | 1 | HK향 PCB코팅 10종 | 200 | 2024-11-27 | 발주 후 4주내 | 확인불가 | 800000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241031 전자세금계산서 수신 확인 / 10월 3건 통합 |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\241016_GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\241023_BEUP JDS24-1023-1호_M12컨넥터 배선작업
2024-10-29 | ㈜태신전자 | TS241021-10 | 제BEUP KNK24-1029-1호 | 1 | SSD PCB제작 | 110 | 2024-11-26 | 발주 후 4주내 |  | 1463000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 필요 | 241112 전자세금계산서 수신 확인 |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\(주)태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\2_SSD
2024-10-24 | 캐드존 |  | 제BEUP KNK24-1024-1호 | 1 | PCB아트웍/조립비 | 1 | 2024-11-21 | 발주 후 4주내 | 확인불가 | 4090000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241105 전자세금계산서 수신 확인 |  | VAT 별도
2024-10-23 | 파츠맨 |  | 제BEUP KNK24-1023-1호 | 1 | VOIP/MOP부품 | 1 | 2024-11-02 | 발주 후 10일 |  | 7391650 | 물품납기시 |  |  | 계약 서명 미확인
2024-10-21 | ㈜일성 |  | 제BEUP KNK24-1021-1호 | 1 | 5종 PCB제작 | 1 | 2025-03-10 | 발주 후 20주내 |  | 15006000 | 납품 후 100% 현금지급 |  |  | 계약 서명확인 | 입고 확인 필요
2024-10-18 | ㈜엔에스티정보통신 |  | 제BEUP JDS24-1018-2호 | 1 | 이더넷스위치 | 1 | 2024-11-15 | 발주 후 4주내 | 2024-10-22 | 1900000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241022 전자세금계산서 수신 확인 |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/㈜엔에스티정보통신/GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종/제BEUP JDS24-1018-2호
2024-10-18 | 아이리코(I RICCO) |  | 제BEUP JDS24-1018-1호 | 1 | PAB | 50 | 2024-11-01 | 발주 후 2주내 | 확인불가 | 2500000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0409-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241031 전자세금계산서 수신 확인 / 10월 3건 통합 |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\240409_GIC CSP24-0409-1호_PAB외4종생산\241018_BEUP JDS24-1018-1_PAB 배선작업
2024-10-17 | 아이닉스 | INQUT2410-010 | 제BEUP JDS24-1016-1호 | 1 | M12 D-CD FEMALE 4PIN CONNECTOR | 300 | 2024-11-28 | 발주 후 6주내 | 2024-11-05 | 7277250 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241130 전자세금계산서 |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이닉스/GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종
2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 1 | HUB | 110 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 | 1925000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 수신 확인 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 2 | TCIU | 65 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 | 1137500 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 수신 확인 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 3 | MTX | 75 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 | 1035000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 수신 확인 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 4 | MOP | 50 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 | 312500 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 수신 확인 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 5 | MOP-SUB | 50 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 | 250000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 수신 확인 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 6 | VOIP MODULE | 50 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 | 450000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 수신 확인 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-10-08 | 파츠맨 |  | 제BEUP KNK24-1008-1호 | 1 | CTM부품자재 | 1 | 2024-10-18 | 발주 후 10일 |  | 16832480 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 필요 | 241030 전자세금계산서 수신 확인 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-10-08 | ㈜유에스케이 | UKS-2K2410071-A | 제BEUP JDS24-1007-3호 | 1 | 홍콩예비품 6종 Front_Panel | 1 | 2024-11-05 | 발주 후 4주내 | 2024-10-21 | 1970000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241021 전자세금계산서 수신 확인 / 금액 차이 확인 필요 |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/㈜유에스케이/GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산/6종_Front Panel
2024-10-08 | 이지파워 | EGPO-1301-AG | 제BEUP JDS24-1007-2호 | 3 | 홍콩예비품 파워 3종 | 45 | 2024-12-17 |  | 2024-12-12 | 5475000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241213 전자세금계산서 |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/이지파워/GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산/제BEUP JDS24-1007-2호
2024-10-08 | 아이리코(I RICCO) |  | 제BEUP JDS24-1007-1호 | 1 | HK향 PCB코팅 10종 | 103 | 2024-11-05 | 발주 후 4주내 | 확인불가 | 400000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241031 전자세금계산서 수신 확인 / 10월 3건 통합 |  | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\241016_GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\241004_BEUP JDS24-1007-1호_M12컨넥터 배선작업
2024-09-27 | ㈜일렉콤티에스 |  | 제BEUP KNK24-0927-1호 | 1 | CL10B104KB8NNNC외 | 1 | 2024-10-12 | 발주 후 15일 | 확인불가 | 66782940 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241014 전자세금계산서 수신 확인 | 241017 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-09-24 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0924-1호 | 1 | HK향 PCB코팅 1종 | 14 | 2024-10-22 | 발주 후 4주내 | 2024-09-30 | 210000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240930 전자세금계산서 수신 확인 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-09-23 | 파츠맨 |  | 제BEUP KNK24-0923-2호 | 1 | 그리스 외 | 1 | 2024-10-03 | 발주 후 10일 | 2024-09-25 | 1304100 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240930 전자세금계산서 수신 확인 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-09-23 | 파츠맨 |  | 제BEUP KNK24-0923-1호 | 1 | CL10B104KB8NNNC외 | 1 | 2024-10-03 | 발주 후 10일 | 2024-09-25 | 15905345 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240930 전자세금계산서 수신 확인 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-09-14 | 바이슨 |  | 제BEUP CSP24-0914-1호 | 1 | 계단 리프트 ASS'Y 제작 및 설치 | 1 | 2024-10-12 | 발주 후 4주내 |  | 5544000 | 1. 계약 시 선금 50% 2. 설치 후 잔금 50% 각 대금 지불 전 세금계산서를 발행한다 |  |  |  | 입고 확인 | (선금) 240914 전자세금계산서 수신 확인 | (선금) 240914 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-09-13 | 아이닉스 | INQUT2409-009 | 제BEUP KNK24-0913-1호 | 1 | MotherBoard IMB-161-L | 2 | 2024-10-11 | 발주 후 4주내 | 2024-09-24 | 1446000 | 납품 후 지급 | 다원시스 | DWE-2024-JUN-11-001 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240927 전자세금계산서 수신 확인 | 241017 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-09-09 | 이지파워 | EGPO-1301-AG | 제BEUP_24-0909-1호 | 1 | 홍콩예비품 8종 명판 | 320 | 2024-10-07 | 발주 후 4주내 | 2024-09-23 | 4680000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240921 전자세금계산서 수신 확인 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-09-09 | ㈜일성 | 견24-05-22 | 제BEUP JDS24-0522-1호 | 1 | 11종 PCB제작 | 1 | 2025-01-27 | 발주 후 20주내 | (1차납품 6종) 2024-08-15 (2차납품 5종) 2024-10-24 | 30052000 | 선금 30% : ₩9,015,600(VAT별도) 1차납품 6종 40% : ₩12,020,800(VAT별도) 2차납품 5종 30% : ₩9,015,600(VAT별도) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (선금) (1차납품 6종) 240830 전자세금계산서 수신 확인 (잔금-2차납품 5종) 241031 전자세금계산서 수신 확인 | (선금) (1차납품 6종) 240913 지급(입금)/ 매입증빙 확인 (잔금-2차납품 5종) 241108 지급(입금)/ 매입증빙 확인 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\(주)일성\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산
2024-09-06 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-0828-1호 | 1 | HK향 PCB코팅 10종 | 1 | 2025-01-24 | 발주 후 20주내 |  | 8274400 | 제작완료시 지급 |  |  | 계약 서명확인 |  | 240831 전자세금계산서 수신 확인 | 240910 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-08-28 | 파츠맨 |  | 제BEUP JDS24-0828-2호 | 1 | 스큐류 2.6x12외 | 1 | 2024-09-07 | 발주 후 10일 | 2024-08-28 | 982500 | 물품납기시 |  |  | 계약 서명확인 |  | 240828 전자세금계산서 수신 확인 | 240910 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-08-21 | 아이닉스 | INQUT2408-021 | 제BEUP JDS24-0821-1호 | 1 | Coding Pliers | 1 | 2024-09-18 | 발주 후 4주내 | 2024-09-04 | 788000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240904 전자세금계산서 수신 확인 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도
2024-07-22 | 유니퀘스트㈜ |  | 제BEUP JDS24-0722-1호 | 1 | SM619GECDFSTCX59C | 180 | 2024-12-09 | 발주 후 20주내 |  | 4950 | 입금 후 1주일 내 물품발송 환율은 납품 시 고시가로 한다 |  |  | 계약 서명확인 |  | 240904 전자세금계산서 수신 확인 | 240910 지급(입금) / 매입증빙 확인 | VAT 별도 | 6637950
Formulas:
예상납기일 = [계약일자 (서명일 기준)]+14