## 업체별 종합
합계 : 공급금액(KRW) | 진행상황
공급업체 | 1.지불 완료 | 2.공급 완료 | 3.진행 중 | 총합계
드림온테크 유한회사 | 80000000 |  |  | 80000000
메카전자 | 6675000 | 34280 |  | 6709280
바이슨 | 5544000 |  |  | 5544000
박진호 | 3000000 |  | 3000000 | 6000000
아이닉스 | 11173250 |  |  | 11173250
아이리코(I RICCO) | 27306400 |  |  | 27306400
유니퀘스트㈜ | 6637950 |  |  | 6637950
이동진 | 5000000 |  |  | 5000000
이지파워 | 10155000 |  |  | 10155000
㈜메카전자 | 10519000 |  | 13088000 | 23607000
㈜세일엔지니어링 | 330000 |  |  | 330000
㈜엔에스티정보통신 | 1900000 |  |  | 1900000
㈜유에스케이 | 1970000 |  |  | 1970000
㈜이송이엠씨 | 360000 |  |  | 360000
㈜일렉콤티에스 | 66782940 |  |  | 66782940
㈜일성 | 45058000 |  |  | 45058000
㈜태신전자 | 6843000 |  |  | 6843000
㈜화인테크폴리머 | 270000 |  |  | 270000
캐드존 | 4090000 |  |  | 4090000
파츠맨 | 56142885 |  |  | 56142885
디에스테크놀로지 | 3300000 |  |  | 3300000
우석케미칼 | 368000 |  |  | 368000
티엠에스 |  |  | 29900000 | 29900000
이엔엠테크놀러지 |  |  | 9760500 | 9760500
총합계 | 353425425 | 34280 | 55748500 | 409208205

## 계약별 상세
| *. 대금 및 공급 지급완료가 되면 자료가 Update되고 그 다음차 수정시 제외한다. | [21 empty] | 지불완료
계약일자 (서명일 기준) | 공급업체 | 견적번호 | 계약번호 | Item no. | 품명 | 수량 | 예상납기일 / 업무종료일자(프리랜서) | 납기(계약서) | 납품일자 / 업무종료일자(프리랜서) | 공급금액(US$) | 공급금액(KRW) | 지불조건 | 고객사 | 고객 PO no. | 계약 서명 여부 | 입고 여부 | 전자세금계산서 수취 여부 | 입금 여부 | 진행상황 | 비고 | 서버 경로 |  | 공급완료
2025-02-06 | 이엔엠테크놀러지 |  | 제BEUP LDJ25-0206-1호 |  | TC170/i7-6600U 외 (5SET) | 1 | 2025-05-01 | 발주 후 12주내 |  |  | 9760500 | 발주 후 선금 100% (2025년 3월초 지급 예정) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 |  |  |  | 3.진행 중 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\이엔엠테크놀러지\GIC CSP24-0923-1호\제BEUP LDJ25-0206-1호
2025-01-24 | 파츠맨 |  | 제BEUP LDJ25-0124-2호 |  | 2025년 1월 부자재류 | 1 | 2025-02-21 | 발주 후 4주내 | 2025-01-20 |  | 1335200 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\제BEUP LDJ25-0124-2호
2025-01-24 | 파츠맨 |  | 제BEUP LDJ25-0124-1호 |  | MOP 수리자재 외 | 1 | 2025-02-21 | 발주 후 4주내 | 2025-01-24 |  | 1039000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250120 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\제BEUP LDJ25-0124-1호
2025-01-23 | 티엠에스 |  | 제BEUP JDS25-0122-1호 |  | 홍콩 MOP, CTM, MSR 환경시험 | 1 | 2025-03-06 | 발주 후 6주내 |  |  | 29900000 | 시험완료 보고서 완료시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 |  |  |  | 3.진행 중 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\티엠에스(전자파 인증관리)\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2025-01-23 | 메카전자 |  | 제BEUP LDJ25-0123-2호 |  | NVR 수리 자재 | 1 | 2025-02-20 | 발주 후 4주내 | 2025-02-05 |  | 34280 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 |  |  | 2.공급 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\NVR 수리자재
2025-01-23 | 아이리코(I RICCO) |  | 제BEUP LDJ25-0123-1호 |  | MOP, CTM, MSR PCB 코팅 작업 외 | 1 | 2025-02-20 | 발주 후 4주내 | 2025-01-23 |  | 6319200 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산\제BEUP LDJ25-0123-1호
2025-01-16 | ㈜이송이엠씨 |  | 제BEUP JDS25-0116-2호 |  | 품가스켓 | 1 | 2025-01-23 |  | 2025-01-23 |  | 180000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250123 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜이송이엠씨\GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산\제BEUP JDS25-0116-2호
2025-01-16 | 아이닉스 |  | 제BEUP JDS25-0116-1호 |  | HK MOP CTM 자재 | 1 |  |  | 2025-01-09 |  | 582000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이닉스/GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산/제BEUP JDS25-0116-1호
2025-01-13 | ㈜메카전자 |  | 제BEUP LDJ25-0113-1호 |  | HK CTM 보드 PCB 외 | 80 |  |  |  |  | 13088000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 |  |  |  | 3.진행 중 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호_CTM 생산
2025-01-09 | 아이리코(I RICCO) |  | 제BEUP LDJ25-0109-2호 |  | HK MOP SUB 보드 제작 SMT 작업 | 1 |  | 발주 후 4주내 | 2025-01-23 |  | 1048000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\241016_GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\2025-1 구매 진행
2025-01-09 | 파츠맨 | - | 제BEUP LDJ25-0109-1호 |  | HK MOP SUB 보드 제작 사급자재 외 | 1 |  |  | 2025-01-20 |  | 2356000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250120 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\2025-1 구매 진행
2025-01-02 | 디에스테크놀로지 | DST20250102-2BN | 제BEUP JDS25-0102-2호 |  | Development Tool | 1 | 2025-01-16 |  | 2025-01-20 |  | 3300000 | 선금 100% | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250103 전자세금계산서 | 250103 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/디에스테크놀로지/240923_GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종
2025-01-02 | 우석케미칼 | TD2024129472865 | 제BEUP JDS25-0102-1호 |  | HUMISEAL PCB 코팅 용액 | 2 | 2025-01-02 |  | 2025-01-02 |  | 368000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250102 전자세금계산서 | 250121 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/우석케미칼/240923_GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종
2024-12-27 | 아이리코(I RICCO) |  | 제BEUP JDS24-1227-1호 |  | PCB코팅(MOP_MSR) | 680 | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  | 6898800 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241231 전자세금계산서 | 250103 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이리코(I RICCO)/240923_GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종/제BEUP JDS24-1227-1호_홍콩보드코팅_아이리코
2024-12-27 | ㈜태신전자 | TS241227-10 | 제BEUP KNK24-1227-1호 |  | HK-MOP-SUB-A1. PCB생산 | 70 | 2025-01-24 |  | 2025-01-09 |  | 270000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\3_MOPSUB추가생산
2024-12-26 | 파츠맨 | PQ-24122401 | 제BEUP KNK24-1226-1호 |  | CTM부품자재(추가) | 1 | 2025-01-05 |  | 2024-12-26 |  | 718600 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241226 전자세금계산서 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\c
2024-12-26 | 파츠맨 | PQ-24122403 | 제BEUP KNK24-1226-2호 |  | 12월부자재비용 | 1 | 2025-01-05 |  | 2024-12-26 |  | 1304260 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241226 전자세금계산서 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\12월부자재-서명완료지급필요_1304260
2024-12-24 | ㈜메카전자 |  | 제BEUP KNK24-1216-1호 |  | SSD보드생산 | 110 | 2025-01-08 |  | 2024-12-20 |  | 1300000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241220 전자세금계산서 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\MSR-SSD_조립생산
2024-12-24 | ㈜메카전자 |  | 제BEUP KNK24-1212-1호 |  | NVR보드생산 | 70 | 2025-01-08 |  | 2025-01-16 |  | 6209000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\NVR생산
2024-12-24 | ㈜메카전자 |  | 제BEUP KNK24-1218-1호 |  | MOPLCD 보드생산 | 70 | 2025-01-08 |  | 2024-12-30 |  | 3010000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241230 전자세금계산서 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\MOPLCD
2024-12-19 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-1219-1호 | 1 | PCB 코팅 및 접지케이블 | 210 | 2025-01-16 |  | 2024-12-19 |  | 320000 | 제작완료시 지급 | (주)지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241220 전자세금계산서 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산\제BEUP JDS24-1219-1호
2024-12-19 | ㈜이송이엠씨 | ES20241217-06 | 제BEUP JDS24-1218-1호 | 1 | 품가스켓 | 100 | 2025-01-16 |  | 2025-01-02 |  | 180000 | 납품 후 지급 | (주)지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250102 전자세금계산서 | 250121 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜이송이엠씨\GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-12-18 | ㈜화인테크폴리머 | 024002 | 제BEUP JDS24-1218-2호 | 1 | EPDM SEALING FOAM | 300 | 2025-01-15 |  | 2024-12-18 |  | 270000 | 납품 후 지급 | (주)지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241231 전자세금계산서 | 250121 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜화인테크폴리머\GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-12-16 | 아이닉스 | INQUT2412-013 | 제BEUP JDS24-1216-1호 | 1 | Wire,0.5 mm²,328ft | 400 | 2025-01-13 | 발주 후 6주내 | 2024-12-13 |  | 1080000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241231 전자세금계산서 | 250103 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이닉스/GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-12-13 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-1212-1호 | 1 | PCB코팅 및 케이블 작업 | 1 | 2025-01-10 | 발주 후 4주내 | 2024-11-29 |  | 536000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241213 전자세금계산서 | 241220 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이리코/240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-12-11 | 박진호 |  | 제BEUP KNK24-1211-1호 | 1 | CSC/운행기록장치 소프트웨어 개발 | 1 | 2025-02-28 |  |  |  | 3000000 | 잔금 50% : ₩3,000,000(사업소득세 3.3% 공제) | ㈜다원시스 | DWE-2024-JUN-11-001_7호선3차분TCMS개조 | 계약 서명확인 |  |  |  | 3.진행 중 | 사업소득세 3.3% 공제 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_박진호\DWE-2024-JUN-11-001_7호선3차분TCMS개조
2024-12-11 | 박진호 |  | 제BEUP KNK24-1211-1호 | 1 | CSC/운행기록장치 소프트웨어 개발 | 1 | 2025-02-28 |  |  |  | 3000000 | 초도금 50% : ₩3,000,000(사업소득세 3.3% 공제) | ㈜다원시스 | DWE-2024-JUN-11-001_7호선3차분TCMS개조 | 계약 서명확인 | 업무 착수 | 전자세금계산서 미수취 / 프리렌서계약 | (초도금) 241220 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | 사업소득세 3.3% 공제 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_박진호\DWE-2024-JUN-11-001_7호선3차분TCMS개조
2024-12-03 | 파츠맨 | PQ-24120301 | 제BEUP KNK24-1203-1호 |  | SSD부품비 | 110 | 2024-12-13 |  | 2024-12-15 |  | 1575350 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명 | 입고 확인 | 241216 전자세금계산서 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\SSD-서명완료지급필요_1,575,350
2024-11-25 | 파츠맨 | PQ-24112501 | 제BEUP KNK24-1125-1호 | 1 | 11월부자재구매 | 1 |  |  | 2024-11-27 |  | 1898190 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\11월자재비용
2024-11-12 | 파츠맨 | PQ-24111202 | 제BEUP KNK24-1112-2호 | 1 | NVR/CTM 추가자재 | 1 |  |  | 2024-11-20 |  | 480500 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\NVRCTM추가자재
2024-11-12 | 파츠맨 | PQ-24111201 | 제BEUP KNK24-1112-1호 | 1 | PBX수리추가 부품 | 1 |  |  | 2024-11-20 |  | 788260 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\PBX추가자재(수리용)
2024-11-05 | 파츠맨 | PQ-24103101 | 제BEUP KNK24-1105-1호 | 1 | MOPLCD 자재 | 1 |  |  | 2024-11-15 |  | 2922850 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\MOPLCD
2024-11-02 | 파츠맨 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-1102-2호 | 1 | MOP추가부품 | 1 |  |  | 2024-11-05 |  | 4065500 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\MOP추가생산
2024-11-02 | 파츠맨 | PQ-24103101 | 제BEUP KNK24-1102-1호 | 1 | VOIP모듈추가구매 | 1 |  |  | 2024-11-05 |  | 1873650 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\VOIPMODULE추가생산
2024-11-06 | ㈜세일엔지니어링 | 2401106-02 | 제BEUP JDS24-1106-1호 | 1 | PAB | 55 | 2024-11-20 | 발주 후 2주내 | 2024-11-13 |  | 330000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241113 전자세금계산서 | 241129 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜세일엔지니어링\241104_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종
2024-11-01 | 파츠맨 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-1101-2호 | 1 | 스큐류외 | 1 | 2024-11-11 | 발주 후 10일 | 2024-10-31 |  | 761100 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241030 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\10월자재진행
2024-11-01 | 메카전자 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-1101-1호 | 1 | PCB외 | 1 | 2024-11-16 | 발주 후 15일 | 2024-11-04 |  | 6675000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241106 전자세금계산서 | 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산
2024-10-30 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-1023-1호 | 1 | HK향 PCB코팅 10종 | 200 | 2024-11-27 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 800000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241031 전자세금계산서 / 10월 3건 통합 | 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\241016_GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\241023_BEUP JDS24-1023-1호_M12컨넥터 배선작업
2024-10-29 | ㈜태신전자 | TS241021-10 | 제BEUP KNK24-1029-1호 | 1 | SSD PCB제작 | 110 | 2024-11-26 | 발주 후 4주내 | 2024-11-12 |  | 1463000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241112 전자세금계산서 | 241220 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\(주)태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\2_SSD
2024-10-24 | 캐드존 | 00994 | 제BEUP KNK24-1024-1호 | 1 | PCB아트웍/조립비 | 1 | 2024-11-21 | 발주 후 4주내 | 2024-11-01 |  | 4090000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241105 전자세금계산서 | 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\캐드존\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-10-21 | ㈜일성 | 견24-10-15 | 제BEUP KNK24-1021-1호 | 1 | 5종 PCB제작 | 1 | 2025-03-10 | 발주 후 20주내 | 2024-12-12 |  | 15006000 | 납품 후 100% 현금지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241218 전자세금계산서 | 241220 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\일성\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산 | 15,081,000원 --> 15,006,000원 금액 오타로 수정 ( 25/2/6 , 이동진)
2024-10-18 | ㈜엔에스티정보통신 |  | 제BEUP JDS24-1018-2호 | 1 | 이더넷스위치 | 1 | 2024-11-15 | 발주 후 4주내 | 2024-10-22 |  | 1900000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241022 전자세금계산서 | 241113 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜엔에스티정보통신\GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종\제BEUP JDS24-1018-2호
2024-10-18 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-1018-1호 | 1 | PAB | 50 | 2024-11-01 | 발주 후 2주내 | 확인불가 |  | 2500000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0409-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241031 전자세금계산서 / 10월 3건 통합 | 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\240409_GIC CSP24-0409-1호_PAB외4종생산\241018_BEUP JDS24-1018-1_PAB 배선작업
2024-10-17 | 아이닉스 | INQUT2410-010 | 제BEUP JDS24-1016-1호 | 1 | M12 D-CD FEMALE 4PIN CONNECTOR | 300 | 2024-11-28 | 발주 후 6주내 | 2024-11-14 |  | 7277250 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241130 전자세금계산서 | 241220 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이닉스/GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종
2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 1 | HUB | 110 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 1925000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\1_MTX_TCIU_HUB_MOP
2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 2 | TCIU | 65 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 1137500 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\1_MTX_TCIU_HUB_MOP
2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 3 | MTX | 75 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 1035000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\1_MTX_TCIU_HUB_MOP
2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 4 | MOP | 50 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 312500 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\1_MTX_TCIU_HUB_MOP
2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 5 | MOP-SUB | 50 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 250000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\1_MTX_TCIU_HUB_MOP
2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 6 | VOIP MODULE | 50 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 450000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\1_MTX_TCIU_HUB_MOP
2024-10-08 | 파츠맨 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-1008-1호 | 1 | CTM부품자재 | 1 | 2024-10-18 | 발주 후 10일 |  |  | 16832480 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241030 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\CTM
2024-10-08 | ㈜유에스케이 | UKS-2K2410071-A | 제BEUP JDS24-1007-3호 | 1 | 홍콩예비품 6종 Front_Panel | 1 | 2024-11-05 | 발주 후 4주내 | 2024-10-21 |  | 1970000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241021 전자세금계산서 / 금액 차이(\20,000) 확인 필요 | 241113 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜유에스케이\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\6종_Front Panel
2024-10-08 | 이지파워 | EGPO-1301-AG | 제BEUP JDS24-1007-2호 | 3 | 홍콩예비품 파워 3종 | 45 | 2024-12-17 |  | 2024-12-12 |  | 5475000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241213 전자세금계산서 | 241220 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/이지파워/GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산/제BEUP JDS24-1007-2호
2024-10-08 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-1007-1호 | 1 | HK향 PCB코팅 10종 | 103 | 2024-11-05 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 400000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241031 전자세금계산서 / 10월 3건 통합 | 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\241016_GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\241004_BEUP JDS24-1007-1호_M12컨넥터 배선작업
2024-09-27 | ㈜일렉콤티에스 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0927-1호 | 1 | CL10B104KB8NNNC외 | 1 | 2024-10-12 | 발주 후 15일 | 2024-10-14 |  | 66782940 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241014 전자세금계산서 | 241017 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\주식회사 일렉콤티에스\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\MSR_SC
2024-09-24 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0924-1호 | 1 | HK향 PCB코팅 1종 | 14 | 2024-10-22 | 발주 후 4주내 | 2024-09-30 |  | 210000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240930 전자세금계산서 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\240923_GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종\제BEUP KNK24-0924-1호_홍콩보드코팅_아이리코
2024-09-23 | 파츠맨 |  | 제BEUP KNK24-0923-2호 | 1 | 그리스 외 | 1 | 2024-10-03 | 발주 후 10일 | 2024-09-25 |  | 1304100 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240930 전자세금계산서 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\9월자재비용
2024-09-23 | 파츠맨 |  | 제BEUP KNK24-0923-1호 | 1 | CL10B104KB8NNNC외 | 1 | 2024-10-03 | 발주 후 10일 | 2024-09-25 |  | 15905345 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240930 전자세금계산서 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\NVR
2024-09-14 | 바이슨 | 확인불가 | 제BEUP CSP24-0914-1호 | 1 | 계단 리프트 ASS'Y 제작 및 설치 | 1 | 2024-10-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 2772000 | 2. 설치 후 잔금 50% |  |  | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (잔금) 241016 전자세금계산서 | (잔금) 241017 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\바이슨
2024-09-14 | 바이슨 | 확인불가 | 제BEUP CSP24-0914-1호 | 1 | 계단 리프트 ASS'Y 제작 및 설치 | 1 | 2024-10-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 2772000 | 1. 계약 시 선금 50% |  |  | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (선금) 240914 전자세금계산서 | (선금) 240914 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\바이슨
2024-09-13 | 아이닉스 | INQUT2409-009 | 제BEUP KNK24-0913-1호 | 1 | MotherBoard IMB-161-L | 2 | 2024-10-11 | 발주 후 4주내 | 2024-09-24 |  | 1446000 | 납품 후 지급 | 다원시스 | DWE-2024-JUN-11-001 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240927 전자세금계산서 | 241017 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이닉스\DWE-2024-JUN-11-001_7호선3차분TCMS개조_CSC수리부품구매
2024-09-09 | 이지파워 | EGPO-1301-AG | 제BEUP_24-0909-1호 | 1 | 홍콩예비품 8종 명판 | 320 | 2024-10-07 | 발주 후 4주내 | 2024-09-23 |  | 4680000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240921 전자세금계산서 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\이지파워\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\제BEUP_24-0909-1호
2024-09-09 | ㈜일성 | 견24-05-22 | 제BEUP JDS24-0522-1호 | 1 | 11종 PCB제작 | 1 | 2025-01-27 | 발주 후 20주내 | (2차납품 5종) 2024-10-24 |  | 9015600 | 2차납품 5종 30% : ₩9,015,600(VAT별도) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (잔금-2차납품 5종) 241031 전자세금계산서 | (잔금-2차납품 5종) 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\(주)일성\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산
2024-09-09 | ㈜일성 | 견24-05-22 | 제BEUP JDS24-0522-1호 | 1 | 11종 PCB제작 | 1 | 2025-01-27 | 발주 후 20주내 | (1차납품 6종) 2024-08-15 |  | 12020800 | 1차납품 6종 40% : ₩12,020,800(VAT별도) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (1차납품 6종) 240830 전자세금계산서 | (1차납품 6종) 240913 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\(주)일성\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산
2024-09-09 | ㈜일성 | 견24-05-22 | 제BEUP JDS24-0522-1호 | 1 | 11종 PCB제작 | 1 | 2025-01-27 | 발주 후 20주내 |  |  | 9015600 | 선금 30% : ₩9,015,600(VAT별도) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (선금) 전자세금계산서 미확인 | (선금) 240528 지급(입금) 내역 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\(주)일성\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산
2024-09-06 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-0828-1호 | 1 | HK향 PCB코팅 10종 | 1 | 2025-01-24 | 발주 후 20주내 | 확인불가 |  | 8274400 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240831 전자세금계산서 | 240910 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\241016_GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\Board 코팅
2024-08-28 | 파츠맨 |  | 제BEUP JDS24-0828-2호 | 1 | 스큐류 2.6x12외 | 1 | 2024-09-07 | 발주 후 10일 | 2024-08-28 |  | 982500 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240828 전자세금계산서 | 240910 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\8월자재진행
2024-08-21 | 아이닉스 | INQUT2408-021 | 제BEUP JDS24-0821-1호 | 1 | Coding Pliers | 1 | 2024-09-18 | 발주 후 4주내 | 2024-09-04 |  | 788000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240904 전자세금계산서 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이닉스\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산
2024-07-22 | 유니퀘스트㈜ | 확인불가 | 제BEUP JDS24-0722-1호 | 1 | SM619GECDFSTCX59C | 180 | 2024-12-09 | 발주 후 20주내 | 확인불가 | 4950 | 6637950 | 입금 후 1주일 내 물품발송 환율은 납품 시 고시가로 한다(\6,637,950) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240904 전자세금계산서 | 240910 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\유니퀘스트㈜\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-06-15 | 드림온테크 유한회사 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0615-1호 | 1 | NVR/CTM HW개발계약 | 1 |  |  | 2025-01-24 |  | 24000000 | 잔금 30% | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\드림온테크 유한회사\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-06-15 | 드림온테크 유한회사 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0615-1호 | 1 | NVR/CTM HW개발계약 | 1 |  |  | 2024-11-26 |  | 24000000 | 중간결과물 전달 (NVR 3대전달) 30% | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241126 전자세금계산서 | 241129 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\드림온테크 유한회사\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-06-15 | 드림온테크 유한회사 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0615-1호 | 1 | NVR/CTM HW개발계약 | 1 |  |  | 2024-06-15 |  | 32000000 | 선금 40% : ₩32,000,000(VAT별도) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (선금) 전자세금계산서 미확인 | (선금) 240627 지급(입금) 내역 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\드림온테크 유한회사\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
2024-04-10 | 이동진 |  | 제BEUP KNK24-0410-1호 | 1 | 하드웨어 구매 및 테스트절차정리 | 1 | 2024-12-31 |  | 2024-12-18 |  | 5000000 | 구매등완료후 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산 | 계약 서명확인 | 업무 완료 | 전자세금계산서 미수취 / 프리렌서계약 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | 사업소득세 3.3% 공제 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_이동진\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산
Formulas:
예상납기일 / 업무종료일자(프리랜서) = [계약일자 (서명일 기준)]+28
예상납기일 / 업무종료일자(프리랜서) = [계약일자 (서명일 기준)]