## 업체별 종합 (연도별)
합계 : 공급금액(KRW) | 진행상황
공급업체 | 1.지불 완료 | 3.진행 중 | 총합계
2024년 | 527020116.066 | 3000000 | 530020116.066
드림온테크 유한회사 | 80000000 |  | 80000000
바이슨 | 5544000 |  | 5544000
박진호 | 3000000 | 3000000 | 6000000
아이닉스 | 10591250 |  | 10591250
아이리코(I RICCO) | 19939200 |  | 19939200
유니퀘스트㈜ | 6637950 |  | 6637950
이동진 | 5000000 |  | 5000000
이지파워 | 10155000 |  | 10155000
㈜메카전자 | 24234000 |  | 24234000
㈜세일엔지니어링 | 330000 |  | 330000
㈜엔에스티정보통신 | 1900000 |  | 1900000
㈜유에스케이 | 1970000 |  | 1970000
㈜이송이엠씨 | 1860000 |  | 1860000
㈜일렉콤티에스 | 89696310 |  | 89696310
㈜일성 | 45058000 |  | 45058000
㈜태신전자 | 13056300 |  | 13056300
㈜화인테크폴리머 | 2095000 |  | 2095000
캐드존 | 4090000 |  | 4090000
파츠맨 | 94106265 |  | 94106265
이엔엠테크놀러지 | 4035700 |  | 4035700
티렉스아이앤씨 | 1680000 |  | 1680000
파이오닉스 | 1272055.6 |  | 1272055.6
이젠티에스 | 420000 |  | 420000
한톨브릿지 | 30474085.466 |  | 30474085.466
에쎈 | 2275000 |  | 2275000
앤츠 | 62600000 |  | 62600000
김재현 | 5000000 |  | 5000000
2025년 | 136010549 |  | 136010549
아이닉스 | 6353000 |  | 6353000
아이리코(I RICCO) | 11898200 |  | 11898200
㈜메카전자 | 16131280 |  | 16131280
㈜세일엔지니어링 | 500000 |  | 500000
㈜이송이엠씨 | 180000 |  | 180000
캐드존 | 6582000 |  | 6582000
파츠맨 | 19256910 |  | 19256910
디에스테크놀로지 | 3300000 |  | 3300000
우석케미칼 | 368000 |  | 368000
티엠에스 | 29900000 |  | 29900000
이엔엠테크놀러지 | 9760500 |  | 9760500
이노웍스코리아 | 710000 |  | 710000
이예준 | 2000000 |  | 2000000
김민석 | 4900000 |  | 4900000
김재현 | 15000000 |  | 15000000
대현테크 | 2611000 |  | 2611000
㈜텍시트코리아 | 250000 |  | 250000
고은효 | 800000 |  | 800000
미래로 | 993409 |  | 993409
세일엔지니어링 | 92000 |  | 92000
위존 | 1800000 |  | 1800000
유로 | 2400000 |  | 2400000
나무 | 224250 |  | 224250
총합계 | 663030665.066 | 3000000 | 666030665.066

## 업체별 종합 (전체)
합계 : 공급금액(KRW) | 진행상황
공급업체 | 1.지불 완료 | 3.진행 중 | 총합계
드림온테크 유한회사 | 80000000 |  | 80000000
바이슨 | 5544000 |  | 5544000
박진호 | 3000000 | 3000000 | 6000000
아이닉스 | 16944250 |  | 16944250
아이리코(I RICCO) | 31837400 |  | 31837400
유니퀘스트㈜ | 6637950 |  | 6637950
이동진 | 5000000 |  | 5000000
이지파워 | 10155000 |  | 10155000
㈜메카전자 | 40365280 |  | 40365280
㈜세일엔지니어링 | 830000 |  | 830000
㈜엔에스티정보통신 | 1900000 |  | 1900000
㈜유에스케이 | 1970000 |  | 1970000
㈜이송이엠씨 | 2040000 |  | 2040000
㈜일렉콤티에스 | 89696310 |  | 89696310
㈜일성 | 45058000 |  | 45058000
㈜태신전자 | 13056300 |  | 13056300
㈜화인테크폴리머 | 2095000 |  | 2095000
캐드존 | 10672000 |  | 10672000
파츠맨 | 113363175 |  | 113363175
디에스테크놀로지 | 3300000 |  | 3300000
우석케미칼 | 368000 |  | 368000
티엠에스 | 29900000 |  | 29900000
이엔엠테크놀러지 | 13796200 |  | 13796200
이노웍스코리아 | 710000 |  | 710000
이예준 | 2000000 |  | 2000000
김민석 | 4900000 |  | 4900000
티렉스아이앤씨 | 1680000 |  | 1680000
파이오닉스 | 1272055.6 |  | 1272055.6
이젠티에스 | 420000 |  | 420000
한톨브릿지 | 30474085.466 |  | 30474085.466
에쎈 | 2275000 |  | 2275000
앤츠 | 62600000 |  | 62600000
김재현 | 20000000 |  | 20000000
대현테크 | 2611000 |  | 2611000
㈜텍시트코리아 | 250000 |  | 250000
고은효 | 800000 |  | 800000
미래로 | 993409 |  | 993409
세일엔지니어링 | 92000 |  | 92000
위존 | 1800000 |  | 1800000
유로 | 2400000 |  | 2400000
나무 | 224250 |  | 224250
총합계 | 663030665.066 | 3000000 | 666030665.066

## 계약별 상세
|  | *. 대금 및 공급 지급완료가 되면 자료가 Update되고 그 다음차 수정시 제외한다. | [21 empty] | 지불완료
순번 | 계약일자 (서명일 기준) | 공급업체 | 견적번호 | 계약번호 | Item no. | 품명 | 수량 | 예상납기일 / 업무종료일자(프리랜서) | 납기(계약서) | 납품일자 / 업무종료일자(프리랜서) | 공급금액(US$) | 공급금액(KRW) | 지불조건 | 고객사 | 고객 PO no. | 계약 서명 여부 | 입고 여부 | 전자세금계산서 수취 여부 | 입금 여부 | 진행상황 | 비고 | 서버 경로 |  | 공급완료
130 | 2025-07-14 | 나무 |  | 제BEUP LDJ25-0714-1호 |  | ISELED MCU 구매건 | 50 | 2025-08-11 | 발주 후 4주내 |  |  | 224250 | 납품 후 1주내 | 인터모빌리티 | 임시-IM-INT-BD | 계약 서명확인 | 선금 100% | 250718 전자세금계산서 | 250722 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\나무\IM-품의-250627-003\제BEUP LDJ25-0714호
129 | 2025-06-27 | 유로 |  | 제BEUP LDJ25-0627-2호 |  | IM-INT-MAIN PCB 조립 외 | 1 | 2025-06-30 | 발주 후 4주내 | 2025-06-30 |  | 2400000 | 납품 후 지급 | 인터모빌리티 | 임시-IM-INT-BD | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250630 전자세금계산서 | 250710 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\유로\임시-IM-INT-BD\제BEUP LDJ25-0627-2호
128 | 2025-06-27 | 파츠맨 |  | 제BEUP LDJ25-0627-1호 |  | 2DIB1411FXUMA1 외 | 1 | 2025-06-30 | 발주 후 4주내 | 2025-06-30 |  | 7444670 | 납품 후 지급 | 인터모빌리티 | 임시-IM-INT-BD | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250630 전자세금계산서 | 250710 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\임시-IM-INT-BD\제BEUP LDJ25-0627-1호
127 | 2025-05-16 | 세일엔지니어링 |  | 제BEUP LDJ25-0516-1호 |  | ANSM, MIC 기구물 | 1 | 2025-06-13 | 발주 후 4주내 | 2025-05-16 |  | 92000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250516 전자세금계산서 | 250610 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜세일엔지니어링\241104_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종\제BEUP LDJ25-0516-1호
126 | 2025-05-16 | 위존 |  | 제BEUP LDJ25-0515-1호 |  | MOXA 8-Port Ethernet switch | 1 | 2025-09-05 | 발주 후 16주내 |  |  | 1800000 | 발주 후 선금 100% | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 선금 100% | 250519 전자세금계산서 | 250522 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\위존\GIC CSP24-0524-1호\제BEUP LDJ25-0515-1호
125 | 2025-05-08 | 캐드존 |  | 제BEUP LDJ25-0508-1호 |  | IM-INT 3종 PCB 아트웍 외 | 1 | 2025-06-05 | 발주 후 4주내 | 2025-06-30 |  | 6582000 | 납품 후 지급 | 인터모빌리티 | 임시-IM-INT-BD | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250630 전자세금계산서 | 250710 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\캐드존\임시-IM-INT-BD\제BEUP LDJ25-0508-1호
124 | 2025-04-28 | 파츠맨 |  | 제BEUP LDJ25-0428-1호 |  | ANEX ANH-S1 외 | 1 | 2025-05-26 | 발주 후 6주내 | 2025-04-28 |  | 1479800 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250428 전자세금계산서 | 250507 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\제BEUP LDJ25-0428-1호
123 | 2025-04-21 | 김재현 |  | 제BEUPSYS HSJ25-0418 |  | 방송장치 오디오 테스트 방법 수립 | 1 | 2025-05-20 |  | 2025-05-20 |  | 10000000 | 2025-5-21 (사업소득세 3.3% 공제) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 업무 완료 | 전자세금계산서 미수취 / 프리렌서계약 | 250522 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_김재현\제GIC CSP24-0913-1호_MSR NVR 외 11종\3차
122 | 2025-03-31 | 김민석 |  | BEUPSYS_KNK20250331-1 |  | MSR, MOP 테스트 및 검수 | 1 | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 |  | 1400000 | 2025-5-2 (사업소득세 3.3% 공제) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 업무 완료 | 전자세금계산서 미수취 / 프리렌서계약 | 250507 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | 사업소득세 3.3% 공제 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_김민석\제GIC CSP24-0913-1호_MSR NVR 외 11종\3차_2504월
121 | 2025-03-27 | 파츠맨 |  | 제BEUP LDJ25-0327-1호 |  | 35155-0700 외 | 1 |  | 발주 후 4주내 | 2025-03-28 |  | 3461900 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250328 전자세금계산서 | 250407 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\제BEUP LDJ25-0327-1호
120 | 2025-03-26 | 아이리코(I RICCO) |  | 제BEUP LDJ25-0326-1호 |  | NVR LED 교체 작업 외 | 1 |  | 발주 후 4주내 | 2025-03-27 |  | 2665000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250328 전자세금계산서 | 250407 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산\제BEUP LDJ25-0326-1호
119 | 2025-03-20 | 미래로 |  | 제BEUP LDJ25-0320-2호 |  | MD9582-H 외 | 1 | 2025-05-01 | 발주 후 4주내 | 2025-03-20 | 670 | 993409 | 납품 후 지급 | 지엠테크 | 임시-IDN- 보수품 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250321 전자세금계산서 | 250407 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\미래로\임시-IDN- 보수품\제BEUP LDJ25-0320-2호
118 | 2025-03-20 | 아이닉스 |  | 제BEUP LDJ25-0320-1호 |  | WAGO 216-244 외 | 1 | 2025-05-01 | 발주 후 6주내 | 2025-04-16 |  | 576000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250428 전자세금계산서 | 250507 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이닉스\GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산\제BEUP LDJ25-0320-1호
117 | 2025-03-19 | 아이닉스 |  | 제BEUP LDJ25-0319-1호 |  | EA-PS-3200-10-C (1output, 200V, 10A) | 2 | 2025-04-16 | 발주 후 4주내 | 2025-03-25 |  | 3794000 | 납품 후 지급 | - | 임시-홍콩-시험기 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250331 전자세금계산서 | 250407 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이닉스\임시-홍콩-시험기\제BEUP LDJ25-0319-1호
116 | 2025-03-14 | 아이닉스 |  | 제BEUP LDJ25-0314-1호 |  | 033014-E | 250 | 2025-04-11 | 발주 후 4주내 | 2025-03-25 |  | 450000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250331 전자세금계산서 | 250407 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이닉스\GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산\제BEUP LDJ25-0314-1호
115 | 2025-03-10 | ㈜세일엔지니어링 |  | 제BEUP LDJ25-0310-1호 |  | BRT (MOP USB COVER) 외 | 1 | 2025-04-07 | 발주 후 4주내 | 2025-03-11 |  | 500000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250313 전자세금계산서 | 250407 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜세일엔지니어링\241104_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종\제BEUP LDJ25-0310-1호
114 | 2025-03-05 | ㈜텍시트코리아 |  | 제BEUP LDJ25-0305-1호 |  | WM-DS-ZH-064x025-YW | 1000 | 2025-04-02 | 발주 후 4주내 | 2025-03-06 |  | 250000 | 물품 납품전 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0409-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250306 전자세금계산서 | 250307 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\텍시트코리아\제GIC CSP24-0409-1호\제BEUP LDJ25-0305-1호
113 | 2025-03-04 | 고은효 |  | BEUPSYS_KNK25030402 |  | MSR, MOP 테스트 및 검수 | 1 | 2025-03-14 |  | 2025-03-14 |  | 800000 | 2025-4-4 (사업소득세 3.3% 공제) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 업무 완료 | 전자세금계산서 미수취 / 프리렌서계약 | 250407 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_고은효\제GIC CSP24-0913-1호_MSR NVR 외 11종\1차_2503월
112 | 2025-03-04 | 김민석 |  | BEUPSYS_KNK25030401 |  | MSR, MOP 테스트 및 검수 | 1 | 2025-03-24 |  | 2025-03-31 |  | 1500000 | 2025-4-4 (사업소득세 3.3% 공제) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 업무 완료 | 전자세금계산서 미수취 / 프리렌서계약 | 250407 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_김민석\제GIC CSP24-0913-1호_MSR NVR 외 11종\2차_2503월
111 | 2025-02-28 | 아이리코(I RICCO) |  | 제BEUP LDJ25-0228-2호 |  | MOP LCD 코팅 재작업 외 | 1 | 2025-03-28 | 발주 후 4주내 | 2025-02-28 |  | 1866000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250228 전자세금계산서 | 250306 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산\제BEUP LDJ25-0228-2호
110 | 2025-02-28 | 파츠맨 |  | 제BEUP LDJ25-0228-1호 |  | 브라더 12mm Tze-231 호환 흰색바탕/검정글씨 외 | 1 | 2025-03-28 | 발주 후 4주내 | 2025-02-28 |  | 2140340 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250228 전자세금계산서 | 250306 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\제BEUP LDJ25-0228-1호
109 | 2025-02-24 | 대현테크 |  | 제BEUP LDJ25-0224-2호 |  | 56-3113.2389 외 | 1 | 2025-05-05 | 발주 후 10주내 |  |  | 2611000 | 물품 납품전 지급 | 현대로템㈜ | HRCPO20250226-001 | 계약 서명확인 | 선금 100% | 250327 전자세금계산서 | 250407 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\대현테크\임시-EIDS수리-241224\제BEUP LDJ25-0224-2호
108 | 2025-02-24 | 아이닉스 |  | 제BEUP LDJ25-0224-1호 |  | 770-101 외 2종 | 1 | 2025-03-24 | 발주 후 4주내 | 2025-03-11 |  | 216000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250331 전자세금계산서 | 250407 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이닉스\GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산\제BEUP LDJ25-0224-1호
107 | 2025-02-20 | 김재현 |  | 제BEUPSYS KNK25-0220 |  | 방송장치 오디오 테스트 방법 수립 | 1 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 |  | 5000000 | 2025-4-4 (사업소득세 3.3% 공제) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 업무 완료 | 전자세금계산서 미수취 / 프리렌서계약 | 250407 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_김재현\제GIC CSP24-0913-1호_MSR NVR 외 11종\2차
106 | 2025-02-19 | ㈜메카전자 |  | 제BEUP LDJ25-0219-1호 |  | HK_CTM_A4_20250205 수삽자재 부족분 | 15 | 2025-04-16 | 발주 후 8주내 | 2025-02-24 |  | 99000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250225 전자세금계산서 | 250306 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호_CTM 수삽자재 부족분
105 | 2025-02-11 | ㈜메카전자 |  | 제BEUP LDJ25-0211-2호 |  | HK_CTM_A4_20250205 ARTWORK 외 | 1 | 2025-04-08 | 발주 후 8주내 | 2025-02-24 |  | 2910000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250225 전자세금계산서 | 250307 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호_CTM 추가 수정 및 작업건
104 | 2025-02-11 | 아이닉스 |  | 제BEUP LDJ25-0211-1호 |  | 0967 000 5476 외 | 1 | 2025-03-11 | 발주 후 4주내 | 2025-02-12 |  | 735000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250227 전자세금계산서 | 250306 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이닉스\GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산\제BEUP LDJ25-0211-1호
103 | 2025-02-10 | 이노웍스코리아 |  | 제BEUP LDJ25-0210-1호 |  | M3S0-4GSSCLPC 외 | 1 | 2025-04-07 | 발주 후 8주내 | 2025-02-26 |  | 710000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250226 전자세금계산서 | 250306 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\이노웍스코리아\GIC CSP24-0923-1호\제BEUP LDJ25-0210-1호
102 | 2025-02-06 | 이엔엠테크놀러지 |  | 제BEUP LDJ25-0206-1호 |  | TC170/i7-6600U 외 (5SET) | 1 | 2025-05-01 | 발주 후 12주내 | 2025-03-13 |  | 9760500 | 발주 후 선금 100% (2025년 3월초 지급 예정) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 선금 100% | 250228 전자세금계산서 | 250306 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\이엔엠테크놀러지\GIC CSP24-0923-1호\제BEUP LDJ25-0206-1호
101 | 2025-02-03 | 이예준 |  | BEUPSYS_KNK_25020302 |  | MSR, MOP 테스트 및 검수 | 1 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 2000000 | 2025-3-5 (사업소득세 3.3% 공제) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 업무 완료 | 전자세금계산서 미수취 / 프리렌서계약 | 250306 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | 사업소득세 3.3% 공제 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_이예준\제GIC CSP24-0913-1호_MSR NVR 외 11종
100 | 2025-02-03 | 김민석 |  | BEUPSYS_KNK_25020301 |  | MSR, MOP 테스트 및 검수 | 1 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 2000000 | 2025-3-5 (사업소득세 3.3% 공제) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 업무 완료 | 전자세금계산서 미수취 / 프리렌서계약 | 250306 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | 사업소득세 3.3% 공제 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_김민석\제GIC CSP24-0913-1호_MSR NVR 외 11종
99 | 2025-01-24 | 파츠맨 |  | 제BEUP LDJ25-0124-2호 |  | 2025년 1월 부자재류 | 1 | 2025-02-21 | 발주 후 4주내 | 2025-01-24 |  | 1335200 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\제BEUP LDJ25-0124-2호
98 | 2025-01-24 | 파츠맨 |  | 제BEUP LDJ25-0124-1호 |  | MOP 수리자재 외 | 1 | 2025-02-21 | 발주 후 4주내 | 2025-01-20 |  | 1039000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250120 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\제BEUP LDJ25-0124-1호
97 | 2025-01-23 | 티엠에스 |  | 제BEUP JDS25-0122-1호 |  | 홍콩 MOP, CTM, MSR 환경시험 | 1 | 2025-03-06 | 발주 후 6주내 | 2025-03-24 |  | 29900000 | 시험완료 보고서 완료시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250325 전자세금계산서 | 250407 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\티엠에스(전자파 인증관리)\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
96 | 2025-01-23 | ㈜메카전자 |  | 제BEUP LDJ25-0123-2호 |  | NVR 수리 자재 | 1 | 2025-02-20 | 발주 후 4주내 | 2025-02-05 |  | 34280 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250205 전자세금계산서 | 250306 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\NVR 수리자재
95 | 2025-01-23 | 아이리코(I RICCO) |  | 제BEUP LDJ25-0123-1호 |  | MOP, CTM, MSR PCB 코팅 작업 외 | 1 | 2025-02-20 | 발주 후 4주내 | 2025-01-23 |  | 6319200 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산\제BEUP LDJ25-0123-1호
94 | 2025-01-16 | ㈜이송이엠씨 |  | 제BEUP JDS25-0116-2호 |  | 품가스켓 | 1 | 2025-01-23 | 발주 후 4주내 | 2025-01-23 |  | 180000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250123 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜이송이엠씨\GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산\제BEUP JDS25-0116-2호
93 | 2025-01-16 | 아이닉스 |  | 제BEUP JDS25-0116-1호 |  | HK MOP CTM 자재 | 1 | 2025-01-23 | 발주 후 4주내 | 2025-01-09 |  | 582000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이닉스/GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산/제BEUP JDS25-0116-1호
92 | 2025-01-13 | ㈜메카전자 |  | 제BEUP LDJ25-0113-1호 |  | HK CTM 보드 PCB 외 | 80 | 2025-01-27 | 발주 후 2주내 | 2025-02-24 |  | 13088000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250225 전자세금계산서 | 250306 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호_CTM 생산
91 | 2025-01-09 | 아이리코(I RICCO) |  | 제BEUP LDJ25-0109-2호 |  | HK MOP SUB 보드 제작 SMT 작업 | 1 | 2025-02-06 | 발주 후 4주내 | 2025-01-23 |  | 1048000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\241016_GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\2025-1 구매 진행
90 | 2025-01-09 | 파츠맨 | - | 제BEUP LDJ25-0109-1호 |  | HK MOP SUB 보드 제작 사급자재 외 | 1 | 2025-01-23 | 발주 후 2주내 | 2025-01-20 |  | 2356000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250120 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\2025-1 구매 진행
89 | 2025-01-02 | 디에스테크놀로지 | DST20250102-2BN | 제BEUP JDS25-0102-2호 |  | Development Tool | 1 | 2025-01-16 |  | 2025-01-20 |  | 3300000 | 선금 100% | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250103 전자세금계산서 | 250103 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/디에스테크놀로지/240923_GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종
88 | 2025-01-02 | 우석케미칼 | TD2024129472865 | 제BEUP JDS25-0102-1호 |  | HUMISEAL PCB 코팅 용액 | 2 | 2025-01-02 |  | 2025-01-02 |  | 368000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250102 전자세금계산서 | 250121 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/우석케미칼/240923_GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종
87 | 2024-12-27 | 아이리코(I RICCO) |  | 제BEUP JDS24-1227-1호 |  | PCB코팅(MOP_MSR) | 680 | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  | 6898800 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241231 전자세금계산서 | 250103 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이리코(I RICCO)/240923_GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종/제BEUP JDS24-1227-1호_홍콩보드코팅_아이리코
86 | 2024-12-27 | ㈜태신전자 | TS241227-10 | 제BEUP KNK24-1227-1호 |  | HK-MOP-SUB-A1. PCB생산 | 70 | 2025-01-24 |  | 2025-01-09 |  | 270000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\3_MOPSUB추가생산
85 | 2024-12-26 | 파츠맨 | PQ-24122401 | 제BEUP KNK24-1226-1호 |  | CTM부품자재(추가) | 1 | 2025-01-05 |  | 2024-12-26 |  | 718600 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241226 전자세금계산서 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\c
84 | 2024-12-26 | 파츠맨 | PQ-24122403 | 제BEUP KNK24-1226-2호 |  | 12월부자재비용 | 1 | 2025-01-05 |  | 2024-12-26 |  | 1304260 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241226 전자세금계산서 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\12월부자재-서명완료지급필요_1304260
83 | 2024-12-24 | ㈜메카전자 |  | 제BEUP KNK24-1216-1호 |  | SSD보드생산 | 110 | 2025-01-08 |  | 2024-12-20 |  | 1300000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241220 전자세금계산서 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\MSR-SSD_조립생산
82 | 2024-12-24 | ㈜메카전자 |  | 제BEUP KNK24-1212-1호 |  | NVR보드생산 | 70 | 2025-01-08 |  | 2025-01-16 |  | 6209000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\NVR생산
81 | 2024-12-24 | ㈜메카전자 |  | 제BEUP KNK24-1218-1호 |  | MOPLCD 보드생산 | 70 | 2025-01-08 |  | 2024-12-30 |  | 3010000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241230 전자세금계산서 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\MOPLCD
80 | 2024-12-20 | 김재현 |  | 제BEUPSYS KNK24-1220 | 1 | MOP 하드웨어 생산관련 테스트 및 업데이트 | 1 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 5000000 | 2025-3-5 (사업소득세 3.3% 공제) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 업무 완료 | 전자세금계산서 미수취 / 프리렌서계약 | 250306 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | 사업소득세 3.3% 공제 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_김재현\제GIC CSP24-0913-1호_MSR NVR 외 11종
79 | 2024-12-19 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-1219-1호 | 1 | PCB 코팅 및 접지케이블 | 210 | 2025-01-16 |  | 2024-12-19 |  | 320000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241220 전자세금계산서 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산\제BEUP JDS24-1219-1호
78 | 2024-12-19 | ㈜이송이엠씨 | ES20241217-06 | 제BEUP JDS24-1218-1호 | 1 | 품가스켓 | 100 | 2025-01-16 |  | 2025-01-02 |  | 180000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250102 전자세금계산서 | 250121 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜이송이엠씨\GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
77 | 2024-12-18 | ㈜화인테크폴리머 | 024002 | 제BEUP JDS24-1218-2호 | 1 | EPDM SEALING FOAM | 300 | 2025-01-15 |  | 2024-12-18 |  | 270000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241231 전자세금계산서 | 250121 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜화인테크폴리머\GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
76 | 2024-12-16 | 아이닉스 | INQUT2412-013 | 제BEUP JDS24-1216-1호 | 1 | Wire,0.5 mm²,328ft | 400 | 2025-01-13 | 발주 후 6주내 | 2024-12-13 |  | 1080000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241231 전자세금계산서 | 250103 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이닉스/GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
75 | 2024-12-13 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-1212-1호 | 1 | PCB코팅 및 케이블 작업 | 1 | 2025-01-10 | 발주 후 4주내 | 2024-11-29 |  | 536000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241213 전자세금계산서 | 241220 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이리코/240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
74 | 2024-12-11 | 박진호 |  | 제BEUP KNK24-1211-1호 | 1 | CSC/운행기록장치 소프트웨어 개발 | 1 | 2025-02-28 |  |  |  | 3000000 | 잔금 50% : ₩3,000,000(사업소득세 3.3% 공제) | ㈜다원시스 | DWE-2024-JUN-11-001_7호선3차분TCMS개조 | 계약 서명확인 |  |  |  | 3.진행 중 | 사업소득세 3.3% 공제 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_박진호\DWE-2024-JUN-11-001_7호선3차분TCMS개조
73 | 2024-12-11 | 박진호 |  | 제BEUP KNK24-1211-1호 | 1 | CSC/운행기록장치 소프트웨어 개발 | 1 | 2025-02-28 |  |  |  | 3000000 | 초도금 50% : ₩3,000,000(사업소득세 3.3% 공제) | ㈜다원시스 | DWE-2024-JUN-11-001_7호선3차분TCMS개조 | 계약 서명확인 | 업무 착수 | 전자세금계산서 미수취 / 프리렌서계약 | (초도금) 241220 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | 사업소득세 3.3% 공제 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_박진호\DWE-2024-JUN-11-001_7호선3차분TCMS개조
72 | 2024-12-03 | 파츠맨 | PQ-24120301 | 제BEUP KNK24-1203-1호 |  | SSD부품비 | 110 | 2024-12-13 |  | 2024-12-15 |  | 1575350 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명 | 입고 확인 | 241216 전자세금계산서 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\SSD-서명완료지급필요_1,575,350
71 | 2024-11-25 | 파츠맨 | PQ-24112501 | 제BEUP KNK24-1125-1호 | 1 | 11월부자재구매 | 1 |  |  | 2024-11-27 |  | 1898190 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\11월자재비용
70 | 2024-11-12 | 파츠맨 | PQ-24111202 | 제BEUP KNK24-1112-2호 | 1 | NVR/CTM 추가자재 | 1 |  |  | 2024-11-20 |  | 480500 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\NVRCTM추가자재
69 | 2024-11-12 | 파츠맨 | PQ-24111201 | 제BEUP KNK24-1112-1호 | 1 | PBX수리추가 부품 | 1 |  |  | 2024-11-20 |  | 788260 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\PBX추가자재(수리용)
68 | 2024-11-05 | 파츠맨 | PQ-24103101 | 제BEUP KNK24-1105-1호 | 1 | MOPLCD 자재 | 1 |  |  | 2024-11-15 |  | 2922850 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\MOPLCD
67 | 2024-11-02 | 파츠맨 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-1102-2호 | 1 | MOP추가부품 | 1 |  |  | 2024-11-05 |  | 4065500 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\MOP추가생산
66 | 2024-11-02 | 파츠맨 | PQ-24103101 | 제BEUP KNK24-1102-1호 | 1 | VOIP모듈추가구매 | 1 |  |  | 2024-11-05 |  | 1873650 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241202 전자세금계산서 | 241216 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\VOIPMODULE추가생산
65 | 2024-11-06 | ㈜세일엔지니어링 | 2401106-02 | 제BEUP JDS24-1106-1호 | 1 | PAB | 55 | 2024-11-20 | 발주 후 2주내 | 2024-11-13 |  | 330000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241113 전자세금계산서 | 241129 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜세일엔지니어링\241104_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종
64 | 2024-11-01 | 파츠맨 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-1101-2호 | 1 | 스큐류외 | 1 | 2024-11-11 | 발주 후 10일 | 2024-10-31 |  | 761100 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241030 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\10월자재진행
63 | 2024-11-01 | ㈜메카전자 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-1101-1호 | 1 | PCB외 | 1 | 2024-11-16 | 발주 후 15일 | 2024-11-04 |  | 6675000 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241106 전자세금계산서 | 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜메카전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산
62 | 2024-10-30 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-1023-1호 | 1 | HK향 PCB코팅 10종 | 200 | 2024-11-27 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 800000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241031 전자세금계산서 / 10월 3건 통합 | 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\241016_GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\241023_BEUP JDS24-1023-1호_M12컨넥터 배선작업
61 | 2024-10-29 | ㈜태신전자 | TS241021-10 | 제BEUP KNK24-1029-1호 | 1 | SSD PCB제작 | 110 | 2024-11-26 | 발주 후 4주내 | 2024-11-12 |  | 1463000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241112 전자세금계산서 | 241220 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\(주)태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\2_SSD
60 | 2024-10-24 | 캐드존 | 00994 | 제BEUP KNK24-1024-1호 | 1 | PCB아트웍/조립비 | 1 | 2024-11-21 | 발주 후 4주내 | 2024-11-01 |  | 4090000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241105 전자세금계산서 | 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\캐드존\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
59 | 2024-10-21 | ㈜일성 | 견24-10-15 | 제BEUP KNK24-1021-1호 | 1 | 5종 PCB제작 | 1 | 2025-03-10 | 발주 후 20주내 | 2024-12-12 |  | 15006000 | 납품 후 100% 현금지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241218 전자세금계산서 | 241220 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\일성\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산 | 15,081,000원 --> 15,006,000원 금액 오타로 수정 ( 25/2/6 , 이동진)
58 | 2024-10-18 | ㈜엔에스티정보통신 |  | 제BEUP JDS24-1018-2호 | 1 | 이더넷스위치 | 1 | 2024-11-15 | 발주 후 4주내 | 2024-10-22 |  | 1900000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241022 전자세금계산서 | 241113 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜엔에스티정보통신\GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종\제BEUP JDS24-1018-2호
57 | 2024-10-18 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-1018-1호 | 1 | PAB | 50 | 2024-11-01 | 발주 후 2주내 | 확인불가 |  | 2500000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0409-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241031 전자세금계산서 / 10월 3건 통합 | 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\240409_GIC CSP24-0409-1호_PAB외4종생산\241018_BEUP JDS24-1018-1_PAB 배선작업
56 | 2024-10-17 | 아이닉스 | INQUT2410-010 | 제BEUP JDS24-1016-1호 | 1 | M12 D-CD FEMALE 4PIN CONNECTOR | 300 | 2024-11-28 | 발주 후 6주내 | 2024-11-14 |  | 7277250 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241130 전자세금계산서 | 241220 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/아이닉스/GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종
55 | 2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 1 | HUB | 110 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 1925000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\1_MTX_TCIU_HUB_MOP
54 | 2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 2 | TCIU | 65 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 1137500 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\1_MTX_TCIU_HUB_MOP
53 | 2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 3 | MTX | 75 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 1035000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\1_MTX_TCIU_HUB_MOP
52 | 2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 4 | MOP | 50 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 312500 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\1_MTX_TCIU_HUB_MOP
51 | 2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 5 | MOP-SUB | 50 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 250000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\1_MTX_TCIU_HUB_MOP
50 | 2024-10-15 | ㈜태신전자 | TS241008-10 | 제BEUP KNK24-1015-1호 | 6 | VOIP MODULE | 50 | 2024-11-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 450000 | 납품 후 100% 지불 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241029 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜태신전자\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\1_MTX_TCIU_HUB_MOP
49 | 2024-10-08 | 파츠맨 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-1008-1호 | 1 | CTM부품자재 | 1 | 2024-10-18 | 발주 후 10일 |  |  | 16832480 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241030 전자세금계산서 | 241104 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\CTM
48 | 2024-10-08 | ㈜유에스케이 | UKS-2K2410071-A | 제BEUP JDS24-1007-3호 | 1 | 홍콩예비품 6종 Front_Panel | 1 | 2024-11-05 | 발주 후 4주내 | 2024-10-21 |  | 1970000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241021 전자세금계산서 / 금액 차이(\20,000) 확인 필요 | 241113 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\㈜유에스케이\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\6종_Front Panel
47 | 2024-10-08 | 이지파워 | EGPO-1301-AG | 제BEUP JDS24-1007-2호 | 3 | 홍콩예비품 파워 3종 | 45 | 2024-12-17 |  | 2024-12-12 |  | 5475000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241213 전자세금계산서 | 241220 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS/5-1_업체구매요청서/1_부품구매요청서및계약서/이지파워/GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산/제BEUP JDS24-1007-2호
46 | 2024-10-08 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-1007-1호 | 1 | HK향 PCB코팅 10종 | 103 | 2024-11-05 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 400000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241031 전자세금계산서 / 10월 3건 통합 | 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\241016_GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\241004_BEUP JDS24-1007-1호_M12컨넥터 배선작업
45 | 2024-09-27 | ㈜일렉콤티에스 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0927-1호 | 1 | CL10B104KB8NNNC외 | 1 | 2024-10-12 | 발주 후 15일 | 2024-10-14 |  | 66782940 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241014 전자세금계산서 | 241017 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\주식회사 일렉콤티에스\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\MSR_SC
44 | 2024-09-24 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0924-1호 | 1 | HK향 PCB코팅 1종 | 14 | 2024-10-22 | 발주 후 4주내 | 2024-09-30 |  | 210000 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240930 전자세금계산서 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\240923_GIC CSP24-0923-1호_MSR PWR Board for MSR외 10종\제BEUP KNK24-0924-1호_홍콩보드코팅_아이리코
43 | 2024-09-23 | 파츠맨 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0923-2호 | 1 | 그리스 외 | 1 | 2024-10-03 | 발주 후 10일 | 2024-09-25 |  | 1304100 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240930 전자세금계산서 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0923-1호 추가PCB공급건\9월자재비용
42 | 2024-09-23 | 파츠맨 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0923-1호 | 1 | CL10B104KB8NNNC외 | 1 | 2024-10-03 | 발주 후 10일 | 2024-09-25 |  | 15905345 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240930 전자세금계산서 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0913-1호 NVRCTMMSR 3종생산\NVR
41 | 2024-09-14 | 바이슨 | 확인불가 | 제BEUP CSP24-0914-1호 | 1 | 계단 리프트 ASS'Y 제작 및 설치 | 1 | 2024-10-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 2772000 | 2. 설치 후 잔금 50% |  |  | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (잔금) 241016 전자세금계산서 | (잔금) 241017 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\바이슨
40 | 2024-09-14 | 바이슨 | 확인불가 | 제BEUP CSP24-0914-1호 | 1 | 계단 리프트 ASS'Y 제작 및 설치 | 1 | 2024-10-12 | 발주 후 4주내 | 확인불가 |  | 2772000 | 1. 계약 시 선금 50% |  |  | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (선금) 240914 전자세금계산서 | (선금) 240914 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\바이슨
39 | 2024-09-13 | 아이닉스 | INQUT2409-009 | 제BEUP KNK24-0913-1호 | 1 | MotherBoard IMB-161-L | 2 | 2024-10-11 | 발주 후 4주내 | 2024-09-24 |  | 1446000 | 납품 후 지급 | ㈜다원시스 | DWE-2024-JUN-11-001 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240927 전자세금계산서 | 241017 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이닉스\DWE-2024-JUN-11-001_7호선3차분TCMS개조_CSC수리부품구매
38 | 2024-09-09 | 이지파워 | EGPO-1301-AG | 제BEUP_24-0909-1호 | 1 | 홍콩예비품 8종 명판 | 320 | 2024-10-07 | 발주 후 4주내 | 2024-09-23 |  | 4680000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240921 전자세금계산서 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\이지파워\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\제BEUP_24-0909-1호
37 | 2024-09-09 | ㈜일성 | 견24-05-22 | 제BEUP JDS24-0522-1호 | 1 | 11종 PCB제작 | 1 | 2025-01-27 | 발주 후 20주내 | (2차납품 5종) 2024-10-24 |  | 9015600 | 2차납품 5종 30% : ₩9,015,600(VAT별도) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (잔금-2차납품 5종) 241031 전자세금계산서 | (잔금-2차납품 5종) 241108 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\(주)일성\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산
36 | 2024-09-09 | ㈜일성 | 견24-05-22 | 제BEUP JDS24-0522-1호 | 1 | 11종 PCB제작 | 1 | 2025-01-27 | 발주 후 20주내 | (1차납품 6종) 2024-08-15 |  | 12020800 | 1차납품 6종 40% : ₩12,020,800(VAT별도) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (1차납품 6종) 240830 전자세금계산서 | (1차납품 6종) 240913 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\(주)일성\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산
35 | 2024-09-09 | ㈜일성 | 견24-05-22 | 제BEUP JDS24-0522-1호 | 1 | 11종 PCB제작 | 1 | 2025-01-27 | 발주 후 20주내 |  |  | 9015600 | 선금 30% : ₩9,015,600(VAT별도) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (선금) 전자세금계산서 미확인 | (선금) 240528 지급(입금) 내역 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\(주)일성\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산
34 | 2024-09-06 | 아이리코(I RICCO) | 확인불가 | 제BEUP JDS24-0828-1호 | 1 | HK향 PCB코팅 10종 | 1 | 2025-01-24 | 발주 후 20주내 | 확인불가 |  | 8274400 | 제작완료시 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240831 전자세금계산서 | 240910 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이리코(I RICCO)\241016_GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\Board 코팅
33 | 2024-08-28 | 파츠맨 | 확인불가 | 제BEUP JDS24-0828-2호 | 1 | 스큐류 2.6x12외 | 1 | 2024-09-07 | 발주 후 10일 | 2024-08-28 |  | 982500 | 물품납기시 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240828 전자세금계산서 | 240910 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\파츠맨\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산\8월자재진행
32 | 2024-08-21 | 아이닉스 | INQUT2408-021 | 제BEUP JDS24-0821-1호 | 1 | Coding Pliers | 1 | 2024-09-18 | 발주 후 4주내 | 2024-09-04 |  | 788000 | 납품 후 지급 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240904 전자세금계산서 | 241004 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\아이닉스\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산
31 | 2024-07-23 | ㈜이송이엠씨 | 확인불가 | - | 1 | SF050020R-C-NB-A (W5*T2*L1000mm) | 100 |  |  |  |  | 180000 | 첫거래 선금 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 지급(입금) 기록 없음 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 누락
30 | 2024-07-23 | ㈜이송이엠씨 | 확인불가 | - | 1 | SM-W18B (1000mm*100M/RL) | 1 |  |  |  |  | 1500000 | 첫거래 선금 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 지급(입금) 기록 없음 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 누락
29 | 2024-07-15 | ㈜화인테크폴리머 | 확인불가 | 확인불가 |  | 금형 | 1 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 지급(입금) 기록 없음 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 누락
28 | 2024-07-15 | ㈜화인테크폴리머 | 확인불가 | 확인불가 |  | SPEAKER EPDM GASKET 6T*41*71 | 100 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 지급(입금) 기록 없음 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 누락
27 | 2024-07-15 | ㈜화인테크폴리머 | 확인불가 | 확인불가 |  | EPDM SEALING FOAM 1T*5*342 | 100 |  |  |  |  | 55000 |  |  |  | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 지급(입금) 기록 없음 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 누락
26 | 2024-07-15 | ㈜화인테크폴리머 | 확인불가 | 확인불가 |  | EPDM SEALING FOAM 1T*5*614 | 50 |  |  |  |  | 95000 |  |  |  | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 지급(입금) 기록 없음 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 누락
25 | 2024-07-15 | ㈜화인테크폴리머 | 확인불가 | 확인불가 |  | 난연 SILICONE 백색 (도번: R1D013805) | 1 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 지급(입금) 기록 없음 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 누락
24 | 2024-07-22 | 유니퀘스트㈜ | 확인불가 | 제BEUP JDS24-0722-1호 | 1 | SM619GECDFSTCX59C | 180 | 2024-12-09 | 발주 후 20주내 | 확인불가 | 4950 | 6637950 | 입금 후 1주일 내 물품발송 환율은 납품 시 고시가로 한다(\6,637,950) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 240904 전자세금계산서 | 240910 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\유니퀘스트㈜\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
23 | 2024-07-04 | 이엔엠테크놀러지 | 확인불가 | - | 1 | TC170/i7-6600U 외 | 1 |  |  |  |  | 1626700 |  | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240628 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
22 | 2024-07-03 | 티렉스아이앤씨 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240703 | 1 | LVDS Cable 외 | 1 |  |  |  |  | 1680000 |  | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 지급(입금) 기록 없음 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
21 | 2024-07-02 | 파이오닉스 | 확인불가 | - | 1 | 운송비 | 1 |  |  |  |  | 124980 |  | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 지급(입금) 기록 없음 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
20 | 2024-07-02 | 파이오닉스 | 확인불가 | - | 1 | Production H/C | 1 |  |  |  | 150 | 205815 |  | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 지급(입금) 기록 없음 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
19 | 2024-07-02 | 파이오닉스 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240702 | 1 | CH7517A-BF1 | 140 |  |  |  | 686 | 941260.6 |  | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0913-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 지급(입금) 기록 없음 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
18 | 2024-07-01 | 이젠티에스 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240701 | 1 | TSC-50/IC | 70 |  |  |  |  | 420000 |  | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240701 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
17 | 2024-06-15 | 드림온테크 유한회사 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0615-1호 | 1 | NVR/CTM HW개발계약 | 1 |  |  | 2025-01-24 |  | 24000000 | 잔금 30% | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 250124 전자세금계산서 | 250206 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\드림온테크 유한회사\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
16 | 2024-06-15 | 드림온테크 유한회사 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0615-1호 | 1 | NVR/CTM HW개발계약 | 1 |  |  | 2024-11-26 |  | 24000000 | 중간결과물 전달 (NVR 3대전달) 30% | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | 241126 전자세금계산서 | 241129 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\드림온테크 유한회사\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
15 | 2024-06-15 | 드림온테크 유한회사 | 확인불가 | 제BEUP KNK24-0615-1호 | 1 | NVR/CTM HW개발계약 | 1 |  |  | 2024-06-15 |  | 32000000 | 선금 40% : ₩32,000,000(VAT별도) | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 계약 서명확인 | 입고 확인 | (선금) 전자세금계산서 미확인 | (선금) 240627 지급(입금) 내역 확인 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\드림온테크 유한회사\240524_GIC CSP24-0524-1호_MOP외2종생산
14 | 2024-06-10 | 이엔엠테크놀러지 | 확인불가 | - | 1 | TC570/i3-1115GRE 외 | 1 |  |  | 2024-06-19 |  | 2409000 |  | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0923-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240619 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
13 | 2024-06-10 | 한톨브릿지 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240601 | 1 | AC494-IPP-SUK 외 | 1 |  | 발주후 4주내 |  | 24200 | 30474085.466 | 선금 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 지급(입금) 기록 없음 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
12 | 2024-05-23 | ㈜태신전자 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240506 | 1 | 홍콩 방송장치 11종 PCB 납품 (70%) | 1 |  |  | 2024-06-19 |  | 4349310 | 2회 분할 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240619 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
11 | 2024-05-23 | ㈜태신전자 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240506 | 1 | 홍콩 방송장치 11종 PCB 선금 (30%) | 1 |  |  | 2024-05-24 |  | 1863990 | 2회 분할 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240524 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
10 | 2024-05-23 | 파츠맨 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240505 | 1 | 홍콩 방송장치 11종 보드 부품 납품 (62%) | 1 |  |  | 2024-07-24 |  | 26496461 | 2회 분할 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240724 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
9 | 2024-05-23 | 파츠맨 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240505 | 1 | 홍콩 방송장치 11종 보드 부품 선금 (38%) | 1 |  |  | 2024-05-28 |  | 16197119 | 2회 분할 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240528 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
8 | 2024-05-20 | 에쎈 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240504 | 1 | 27인치 3T AG 강화유리 | 50 |  |  |  |  | 2275000 |  | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0409-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240528 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
7 | 2024-05-03 | ㈜메카전자 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240503 | 1 | MRX REV1.2 생산 외 납품 (70%) | 1 |  |  | 2024-06-13 |  | 4928000 | 2회 분할 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0409-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240614 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
6 | 2024-05-03 | ㈜메카전자 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240503 | 1 | MRX REV1.2 생산 외 선금 (30%) | 1 |  |  | 2024-05-19 |  | 2112000 | 2회 분할 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0409-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240519 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
5 | 2024-05-02 | 앤츠 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240502 | 1 | LEDC BOARD 외 납품 (70%) | 1 |  |  | 2024-08-01 |  | 43820000 | 2회 분할 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0409-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240801 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
4 | 2024-05-02 | 앤츠 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240502 | 1 | LEDC BOARD 외 선금 (30%) | 1 |  |  | 2024-05-17 |  | 18780000 | 2회 분할 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0409-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240517 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
3 | 2024-05-01 | ㈜일렉콤티에스 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240501 | 1 | 홍콩 생산1차분 83종 자재 납품 (70%) | 1 |  |  | 2024-05-24 |  | 16039357.2727 | 2회 분할 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0409-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240524 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
2 | 2024-05-01 | ㈜일렉콤티에스 | 확인불가 | BEUPIDOM-20240501 | 1 | 홍콩 생산1차분 83종 자재 선금 (30%) | 1 |  |  | 2024-05-16 |  | 6874012.7273 | 2회 분할 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0409-1호 | 확인불가 | 입고 확인 | 전자세금계산서 기록 확인 필요 | 240516 지급(입금) 기록 / 내역 확인 필요 | 1.지불 완료 | VAT 별도 | 네이버 게시판 자료
1 | 2024-04-10 | 이동진 |  | 제BEUP KNK24-0410-1호 | 1 | 하드웨어 구매 및 테스트절차정리 | 1 | 2024-12-31 |  | 2024-12-18 |  | 5000000 | 구매등완료후 | ㈜지아이씨 | GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산 | 계약 서명확인 | 업무 완료 | 전자세금계산서 미수취 / 프리렌서계약 | 241231 지급(입금) / 매입증빙 확인 | 1.지불 완료 | 사업소득세 3.3% 공제 | 1_BEUPSYS\5-1_업체구매요청서\1_부품구매요청서및계약서\프리렌서계약_이동진\GIC CSP24-0524-2호_PSR-Hub외9종생산
Formulas:
예상납기일 / 업무종료일자(프리랜서) = [계약일자 (서명일 기준)]+28
예상납기일 / 업무종료일자(프리랜서) = [계약일자 (서명일 기준)]