## 2025년 전략_수정
2025년 주식회사 지에이티 업무 진행현황
[9 empty] | 필요시 수정 | 필요시 수정 | 진행사항 기술
순 | 고객 | 국가 | PO or RFQ no. | 견적 or 계약일자 | 납품일자 | 프로젝트명 | 고객담당자 | 진행 | 구분 | 담당 | 진행사항 | 지시사항 | 견적가 |  |  | 수주금액 |  |  | 제조원가 | 손익(%) | 입금 총액 | 2025년 잔금 | 비고
[13 empty] | 전체 | AB | CD | 전체 | 2025년 | 2026년
1 | 지아이씨 | 홍콩 | CSP24-0524-1 |  |  | MOP, MSR, CTM 생산 |  | 진행 | 영업/생산 | 장덕수 | 10월 22일, MTR진행사항에 있음. 11월 27일, 현재 문제점정리요. | 1. MOP의 MS1과 MS2의 소프트웨어변경. 2. MSR Log file 관련보고서 작성. 3. 우진산전 NVR board분석 | 245497525 | 245497525 |  | 245497525 | 245497525 | 0 |  |  | 110026902 | 135470623 | 2024년 수주 이월
|  | 홍콩 | CSP24-0913-1 |  |  | MOP, MSR, CTM 3종에 대한 PCB |  | 완결 | 영업/생산 | 장덕수 |  |  | 105304551 | 105304551 |  | 105304551 | 105304551 | 0 |  |  | 105304551 | 0 | 2024년 수주 이월 / 250808 대금 30%(\105,304,551) 입금 / 프로젝트 종료
|  | 홍콩 | CSP24-0923-1 |  |  | MSR PWR BOARD. FOR MSR. |  | 완결 | 영업/생산 | 장덕수 |  |  | 44433600 | 44433600 |  | 44433600 | 44433600 | 0 |  |  | 44433600 | 0 | 2024년 수주 이월 / 프로젝트 종료
|  | 홍콩 |  |  |  | SCL 333량 SALOON CAMERA |  | 대기 | 연구소 | 장덕수 | 10월 22일, 10월 21일 MTR에 제안서 제출 완료 11월 27일, MTR검토중에 있음. | MTR RFQ대기 | 266616000 | 266616000 | [8 empty] | 251021 견적서 제출 완료
|  | 홍콩 |  |  |  | TCL DRM 개조 |  | 진행 | 연구소 | 이상영 | 10월 22일, 10월 13일 MTR에 제안서 제출 완료 11월 27일, MTR제안서 제출완료. | MTR RFQ대기
|  | 홍콩 |  |  |  | NVR system interface |  | 진행 | 연구소 | 장덕수 | 기술적인 필요사항들을 정리하여 보고 예정 11월 27일, 제안서 및 예산을 통보해야 함. (MTR 11월 26일까지 요청했음) | Proposal해야 함. | [10 empty] | 251002 예비 제안서 및 견적서 제출 요청
|  | 한국 |  |  |  | PAPIS 모델 |  | 진행 | 연구소 | 김용종 | 향후 방향의 보고서작성요. 독자모델 보고서 작성완료 | Family tree 방식으로 작성
|  | 한국 |  |  |  | TCMS 모델 |  | 진행 | 연구소 | 김용종 | 향후 방향의 보고서작성요. 하진전자와 미팅후 보고서 작성 예정 | Family tree 방식으로 작성
2 | 현대로템 | 홍콩 | HRCPO20250226-001 |  |  | EIDS 수리비 및 보수품 |  | 완결 | 연구소 | 강남궐 | 완료 |  | 9983340 | 9983340 |  | 9983340 | 9983340 | 0 | 8180000 |  | 9983340 | 0 | 250615 입금 완료 / 프로젝트 종료
|  | 말레이시아 |  |  |  | 말레이시아 예비품 | 김종완책임 | 유효지남 | 영업/생산 | 장덕수 | 김종완 책임에게 자재 등을 포함하여 시장상황이 변동된 것을 협의 11월 27일, 디엑스 견적을 받아서 재견적할 것. | 유효기간지남 | 188500000 |  | 188500000 | [8 empty] | 재검토요
|  | 홍콩 |  |  |  | 홍콩 SW 및 AP, WIFI 점검 출장 |  | 완결 | 연구소 | 장덕수 | 완료 |  | 9900000 | 9900000 |  | 9900000 | 9900000 | 0 | 5063144 |  | 9900000 | 0 | 프로젝트 종료 / 실 출장 정산비용을 제조원가에 반영 | 재검토요
|  | 홍콩 |  |  |  | 신역사 KTU 추가 방송소프트웨어 업데이트 |  | 진행 | 연구소 | 장덕수 | 메인프로그램 개발자 외주진행 논의중 서브장치 프로그램은 강남궐 소장 진행방향 협의중 | 수주를 완료한 것으로 진행여부를 판단해야 함. | 294790700 | 294790700 |  | 294790700 | 294790700 |  |  |  | 0 | 294790700 | 250930 PO 수신 / 251013 사명 변경 관련 서류 제출 | 재검토요
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 방송장치 보드류 예비품 | 은정일책임 |  | 영업/생산 | 장덕수 | 은정일 책임에게 자재 등을 포함하여 시장상황이 변동된 것을 협의 |  | 97470000 |  | 97470000 | [7 empty] | 현대로템과 공동으로 시행청 협의 예정 (9월 3~4일) | 재검토요
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 TCMS 신규 개발 | 은정일책임 |  | 영업/생산 | 장덕수 |  |  | 695290000 |  | 695290000 | [7 empty] | 현대로템과 공동으로 시행청 협의 예정 (9월 3~4일) | 재검토요
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 CCTV 대체품 | 은정일책임 |  | 영업/생산 | 장덕수 | [13 empty] | 재검토요
|  | 인도네시아 |  | 2025-10-14 |  | 자카르타 경전철 CTM 대체품 | 은정일책임 |  | 영업/생산 | 장덕수 |  |  | 64440000 |  | 64440000 | [8 empty] | 재검토요
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 예비품_DRM 등 | 은정일책임 |  | 영업/생산 | 장덕수 | TBD 2개 품목에 대하여 김재현 사장 및 강남궐 소장과 논의 필요 |  | 31310000 |  | 31310000 | [7 empty] | TBD : DRM Control Board / PEI Ass'y Contorl Board | 재검토요
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 예비품_MVB Board | 은정일책임 |  | 영업/생산 | 장덕수 |  |  | 13165000 |  | 13165000 | [8 empty] | 재검토요
|  | 튀르키예 |  | 2025-10-14 |  | 마르마라이 전동차 OPERATION PANEL | 은정일책임 |  | 영업/생산 | 장덕수 |  |  | 179400000 |  | 179400000 | [8 empty] | 재검토요
|  | 말레이시아 |  | 2025-11-11 |  | LRT 파워 노이즈 필터 | 주영복과장 |  | 영업/생산 | 장덕수 | 11월 11일, 로템에 견적 제출을 완료하였으며, 로템의 가격 조정 요청에 따라 DX와 견적 가격 협의 중 |  | 222920000 | 222920000 | [9 empty] | 재검토요
|  | 말레이시아 |  | 2025-11-27 |  | MRT PID 보드 개발 | 주영복과장 |  | 영업/생산 | 장덕수 | 11월 27일, 로템에 견적 제출을 완료하였음 |  | 893660000 | 893660000
3 | 인터모빌리티 | 한국(현대자동차) |  |  |  | 통전 검사기 HW 개발 |  | 완결 | 연구소 | 이동진 김대양 | 완료 |  | 36585000 | 36585000 |  | 36585000 | 36585000 |  |  |  | 36585000 | 0 | 250711 계약 완료 / 250731 전자세금계산서 발급 / 250801 대금 입금 완료
|  | 한국(현대자동차) | 동화에프에이 |  |  | 통합통전검사기 개발 |  | 완결 | 연구소 | 이동진 김대양 | 완료 |  | 9090909 | 9090909 |  | 9090909 | 9090909 |  |  |  | 9090909 | 0 | 개발 자재대금 보전 성격 / 250807 계약 완료 / 입금 완료
|  | 한국(POSCO) |  |  |  | POSCO TCMS 관련 통신보드 HW 개발 |  | 진행 | 연구소 | 김대양 | 11월 27일, 완료보고서 작성할 것. 아이리코에서 PCB 5대 입고 검사후 보드 발송 포스코 내부사정으로 인한 진행 정지 |  | 26161000 | 26161000 |  | 26161000 | 26161000 |  |  |  | 7848300 | 18312700 | 250728 계약 완료 / 250731 전자세금계산서 발급 / 250801 선금(30%) 지급 완료
4 | 다원시스 | 한국 | DWE-2024-JUN-11-001 |  |  | 7호선 3차분 TCMS 개조 |  | 포기 | 연구소 | 김용종 | 11월 27일, 종결할것. 다원시스와 업무 종료 예정 TCMS 세트 반납후 후속 조치 완료 추진, 제어 시퀀스 분석 완료 S/W 분석 내용 정리중 |  | 189000000 | 189000000 |  | 189000000 | 189000000 | 0 |  |  | 81000000 | 108000000 | 2024년 수주 이월 / 250910 중도금 30%(\81,000,000) 입금 완료
|  | 한국 | DWE-2024-AUG-29-001 |  |  | 4호선 방송편집기 소프트웨어개발 |  | 진행 | 연구소 | 김용종 | 11월 27일, 디엑스와 계약진행중. DX와 견적 가격 조정후 계약 진행 예정 |  | 98000000 | 98000000 |  | 98000000 | 98000000 | 0 |  |  | 42000000 | 56000000 | 2024년 수주 이월
6 | 지엠테크 | 인도네시아 | OS02 | 2025-09-25 | 2026-01-31 | 자카르타 경전철 방송장치 보드류 예비품 |  | 진행 | 영업/생산 | 장덕수 | 11월 27일, 소프트웨어 확인할것. NVR, SSD, TCIU, 허브 S/W 준비중 |  | 30791000 | 30791000 |  | 30791000 | 30791000 |  |  |  | 6158200 | 24632800 | 251015 선수금 입금 완료
7 | 인천공항공사 | 한국 |  |  |  | 자기부상열차 PAPIS |  | 대기 | 영업/생산 | 장덕수 | 11월 13일, DX와 견적 가격 조정을 협의하였음 11월 27일, DX외의 타회사 견적을 추가로 받을 것.
8 | 지에이티 |  |  | - | - | TCMS 독자모델 |  |  | 연구소 | 강남궐 김용종 | 향후 진행 방향 논의 필요
[6 empty] | PAPIS 독자모델 |  |  | 연구소 | 강남궐 이동진 | 향후 진행 방향 논의 필요
| 총계 | [7 empty] | - | - |  |  | 3752308625 | 2482733625 | 1269575000 | 1099537625 | 1099537625 | 0 |  |  | 462330802 | 637206823
[16 empty] | USD | 1200
[16 empty] | Euro | 1400
[16 empty] | HKD | 140
[16 empty] | SGD | 800
[16 empty] | AUD | 830
[16 empty] | NZD | 850
[16 empty] | CNY | 160
[16 empty] | GBP | 1700
[16 empty] | JPY | 9.2