## 2025년 전략_수정
2025년 주식회사 지에이티 업무 진행현황
[9 empty] | 필요시 수정 | 필요시 수정 | 진행사항 기술
순 | 고객 | 국가 | PO or RFQ no. | 견적 or 계약일자 | 납품일자 | 프로젝트명 | 고객담당자 | 진행 | 구분 | 담당 | 진행사항 | 지시사항 | 견적가 |  |  | 수주금액 |  |  | 제조원가 | 손익(%) | 입금 총액 | 2025년 잔금 | 비고
[13 empty] | 전체 | AB | CD | 전체 | 2025년 | 2026년
1 | 지아이씨 | 홍콩 | CSP24-0524-1 |  |  | MOP, MSR, CTM 생산 |  | 완결 | 영업/생산 | 장덕수 | 10월 22일, MTR진행사항에 있음. 11월 27일, 현재 문제점정리요. | 1. MOP의 MS1과 MS2의 소프트웨어변경. 2. MSR Log file 관련보고서 작성. 3. 우진산전 NVR board분석 | 245497525 | 245497525 |  | 245497525 | 245497525 | 0 |  |  | 245497525 | 0 | 2024년 수주 이월 / 251127 대금 입금 / 프로젝트 종결
|  | 홍콩 | CSP24-0913-1 |  |  | MOP, MSR, CTM 3종에 대한 PCB |  | 완결 | 영업/생산 | 장덕수 |  |  | 105304551 | 105304551 |  | 105304551 | 105304551 | 0 |  |  | 105304551 | 0 | 2024년 수주 이월 / 250808 대금 30%(\105,304,551) 입금 / 프로젝트 종료
|  | 홍콩 | CSP24-0923-1 |  |  | MSR PWR BOARD. FOR MSR. |  | 완결 | 영업/생산 | 장덕수 |  |  | 44433600 | 44433600 |  | 44433600 | 44433600 | 0 |  |  | 44433600 | 0 | 2024년 수주 이월 / 프로젝트 종료
|  | 홍콩 |  |  |  | SCL 333량 SALOON CAMERA |  | 대기 | 연구소 | 장덕수 | 10월 22일, 10월 21일 MTR에 제안서 제출 완료 11월 27일, MTR검토중에 있음. | MTR RFQ대기 | 266616000 |  | 266616000 | [7 empty] | 251021 견적서 제출 완료
|  | 홍콩 |  |  |  | TCL DRM 개조 |  | 진행 | 연구소 | 이상영 | 10월 22일, 10월 13일 MTR에 제안서 제출 완료 11월 27일, MTR제안서 제출완료. | MTR RFQ대기
|  | 홍콩 |  |  |  | NVR system interface |  | 진행 | 연구소 | 장덕수 | 12월 9일, 제안서 및 예산을 GIC에 제출하였으며, GIC에서 12월 10일 MTR로 제출하였음 |  | 619175700 | 619175700 | [8 empty] | 251002 예비 제안서 및 견적서 제출 요청
|  | 한국 |  |  |  | PAPIS 모델 |  | 진행 | 연구소 | 이상영 | 향후 방향의 보고서작성요. Family Tree로 작성하여 진행보고요. | Family tree 방식으로 작성
|  | 한국 |  |  |  | TCMS 모델 |  | 진행 | 연구소 | 김용종 | 향후 방향의 보고서작성요. 하진전자와 미팅후 보고서 작성 예정 | Family tree 방식으로 작성
2 | 현대로템 | 홍콩 | HRCPO20250226-001 |  |  | EIDS 수리비 및 보수품 |  | 완결 | 연구소 | 강남궐 | 완료 |  | 9983340 | 9983340 |  | 9983340 | 9983340 | 0 | 8180000 |  | 9983340 | 0 | 250615 입금 완료 / 프로젝트 종료
|  | 말레이시아 |  |  |  | 말레이시아 예비품 | 김종완책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 | 김종완 책임에게 자재 등을 포함하여 시장상황이 변동된 것을 협의 11월 27일, 디엑스 견적을 받아서 재견적할 것. |  | 188500000 |  | 188500000 | [8 empty] | 재검토요
|  | 홍콩 |  |  |  | 홍콩 SW 및 AP, WIFI 점검 출장 |  | 완결 | 연구소 | 장덕수 | 완료 |  | 9900000 | 9900000 |  | 9900000 | 9900000 | 0 | 5063144 |  | 9900000 | 0 | 프로젝트 종료 / 실 출장 정산비용을 제조원가에 반영 | 재검토요
|  | 홍콩 |  |  |  | 신역사 KTU 추가 방송소프트웨어 업데이트 |  | 진행 | 연구소 | 장덕수 | 12월 4일, 다원시스 4호선 방송편집기 소프트웨어 개발 건과 묶어서 DX에서 용역 수행 계약 체결 12월16일, KTU진행사항을 별도정리하고 보고할것. |  | 294790700 | 294790700 |  | 294790700 | 294790700 |  |  |  | 0 | 294790700 | 250930 PO 수신 / 251013 사명 변경 관련 서류 제출 / 25년 12월 3주차 전자계약 및 선금절차 진행 예정 (현대로템 구매팀) | 재검토요
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 방송장치 보드류 예비품 | 은정일책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 | 은정일 책임에게 자재 등을 포함하여 시장상황이 변동된 것을 협의 |  | 97470000 |  | 97470000 | [8 empty] | 재검토요
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 TCMS 신규 개발 | 은정일책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 |  |  | 695290000 |  | 695290000 | [8 empty] | 재검토요
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 CCTV 대체품 | 은정일책임 |  | 영업/생산 | 장덕수 | [13 empty] | 재검토요
|  | 인도네시아 |  | 2025-10-14 |  | 자카르타 경전철 CTM 대체품 | 은정일책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 |  |  | 64440000 |  | 64440000 | [8 empty] | 재검토요
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 예비품_DRM 등 | 은정일책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 | TBD 2개 품목에 대하여 김재현 사장 및 강남궐 소장과 논의 필요 |  | 31310000 |  | 31310000 | [7 empty] | TBD : DRM Control Board / PEI Ass'y Contorl Board | 재검토요
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 예비품_MVB Board | 은정일책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 |  |  | 13165000 |  | 13165000 | [8 empty] | 재검토요
|  | 튀르키예 |  | 2025-10-14 |  | 마르마라이 전동차 OPERATION PANEL | 은정일책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 |  |  | 179400000 |  | 179400000 | [8 empty] | 재검토요
|  | 말레이시아 |  | 2025-11-11 |  | LRT 파워 노이즈 필터 | 주영복과장 | 수주 실패 | 영업/생산 | 장덕수 | 12월 9일, 우진산전에서 수주했다는 정보가 입수되었음 |  | 222920000 |  | 222920000 | [7 empty] | ㈜디엑스와 가격경쟁력 제고를 위한 향후 협력방안 논의 필요 | 재검토요
|  | 말레이시아 |  | 2025-11-27 |  | MRT PID 보드 개발 | 주영복과장 | 수주 실패 | 영업/생산 | 장덕수 | 12월 9일, 우진산전에서 수주했다는 정보가 입수되었음 |  | 893660000 |  | 893660000 | [7 empty] | ㈜디엑스와 가격경쟁력 제고를 위한 향후 협력방안 논의 필요
|  | 한국 (인천국제공항공사) |  |  |  | 자기부상열차 PAPIS |  | 대기 | 영업/생산 | 장덕수 | 11월 13일, DX와 견적 가격 조정을 협의하였음 12월 4일, DX에서는 개발만, GAT에서는 생산을 맡는 것으로 협의를 진행하였음 12월 5일, 현대로템으로 견적서를 제출하였으며, 12월 8일 현대로템에서 인천공항으로 견적서를 전달하였음 12월 16일, 지에이티에서 부품을 제작하고 디엑스에서 소프트웨어등 기술지원으로 재견적요함. |  | 547428000 |  | 547428000
3 | 인터모빌리티 | 한국 (현대자동차) |  |  |  | 통전 검사기 HW 개발 |  | 완결 | 연구소 | 이동진 김대양 | 완료 |  | 36585000 | 36585000 |  | 36585000 | 36585000 |  |  |  | 36585000 | 0 | 250711 계약 완료 / 250731 전자세금계산서 발급 / 250801 대금 입금 완료
|  | 한국 (현대자동차) | 동화에프에이 |  |  | 통합통전검사기 개발 |  | 완결 | 연구소 | 이동진 김대양 | 완료 |  | 9090909 | 9090909 |  | 9090909 | 9090909 |  |  |  | 9090909 | 0 | 개발 자재대금 보전 성격 / 250807 계약 완료 / 입금 완료
|  | 한국 (POSCO) |  |  |  | POSCO TCMS 관련 통신보드 HW 개발 |  | 진행 | 연구소 | 김대양 | 11월 27일, 완료보고서 작성할 것. 아이리코에서 PCB 5대 입고 검사후 보드 발송 12월 5일, 포스코 현지 출장 (3차) - 출장 후 업무종결 예상 |  | 26161000 | 26161000 |  | 26161000 | 26161000 |  |  |  | 7848300 | 18312700 | 250728 계약 완료 / 250731 전자세금계산서 발급 / 250801 선금(30%) 지급 완료
4 | 다원시스 | 한국 | DWE-2024-JUN-11-001 |  |  | 7호선 3차분 TCMS 개조 |  | 포기 | 연구소 | 김용종 | 11월 27일, 종결할것. 다원시스와 업무 종료 예정 TCMS 세트 반납후 후속 조치 완료 추진, 제어 시퀀스 분석 완료 S/W 분석 내용 정리중 |  | 189000000 | 189000000 |  | 189000000 | 189000000 | 0 |  |  | 81000000 |  | 2024년 수주 이월 / 250910 중도금 30%(\81,000,000) 입금 완료
|  | 한국 | DWE-2024-AUG-29-001 |  |  | 4호선 방송편집기 소프트웨어개발 |  | 진행 | 연구소 | 김용종 | 12월 4일, 홍콩 KTU 건과 묶어서 DX에서 용역 수행 계약 체결 |  | 98000000 | 98000000 |  | 98000000 | 98000000 | 0 |  |  | 42000000 | 56000000 | 2024년 수주 이월
6 | 지엠테크 | 인도네시아 | OS02 | 2025-09-25 | 2026-01-31 | 자카르타 경전철 방송장치 보드류 예비품 |  | 진행 | 영업/생산 | 장덕수 | 11월 27일, 소프트웨어 확인할것. NVR, SSD, TCIU, 허브 S/W 준비중 |  | 30791000 | 30791000 |  | 30791000 | 30791000 |  |  |  | 6158200 | 24632800 | 251015 선수금 입금 완료
8 | 지에이티 |  |  | - | - | TCMS 독자모델 |  |  | 연구소 | 강남궐 김용종 | 향후 진행 방향 논의 필요
[6 empty] | PAPIS 독자모델 |  |  | 연구소 | 강남궐 이동진 | 향후 진행 방향 논의 필요
8 | 서울교통공사 | 한국 |  |  |  | 7호선 3차분 PIS-CSC 장치 수리 |  | 완결 | 연구소 | 강남궐 | 완료 |  | 2807000 | 2807000 |  | 2807000 | 2807000 |  |  |  | 2807000 | 0 | 251205 입금 완료
| 총계 | [7 empty] | - | - |  |  | 4918912325 | 1718713325 | 3200199000 | 1099537625 | 1099537625 | 0 |  |  | 597801425 | 393736200
범례
|  | 수주(발주/계약) 성공 | 녹색 표기 | [12 empty] | USD | 1200
|  | 견적 완료 | 청색 표기 | [12 empty] | Euro | 1400
|  | 견적 진행 | 견적 진행
|  | 견적 기한 만료 | 자색 표기
|  | 수주 실패 | 적색 표기 | [12 empty] | HKD | 140
|  | 진행 중 포기 | 적색 및 취소선 표기 | [12 empty] | SGD | 800
[16 empty] | AUD | 830
[16 empty] | NZD | 850
[16 empty] | CNY | 160
[16 empty] | GBP | 1700
[16 empty] | JPY | 9.2