## 2026년 전략
2026년 주식회사 지에이티 업무 진행현황
[9 empty] | 필요시 수정 | 필요시 수정 | 진행사항 기술
순 | 고객 | 국가 | PO or RFQ no. | 견적 or 계약일자 | 납품일자 | 프로젝트명 | 고객담당자 | 진행 | 구분 | 담당 | 진행사항 | 지시사항 | 견적가 |  |  | 수주금액 |  |  | 제조원가 | 손익(%) | 입금 총액 | 2025년 잔금 | 비고
[13 empty] | 전체 | AB | CD | 전체 | 2026년 | 2027년
1 | 지아이씨 | 홍콩 | CSP24-0524-1 |  |  | MOP, MSR, CTM 생산 |  | 완결 | 영업/생산 | 장덕수 | 10월 22일, MTR진행사항에 있음. 12월 29일, MOP Blackout SW 수정 MTR 승인 대기 중. 1월 5일, MSR Log 분석 관련 회신 필요. | 1. MOP의 MS1과 MS2의 소프트웨어변경. 2. 우진산전 NVR board분석 3. MSR Log 분석 관련 문의 회신 | [10 empty] | 2024년 수주 이월 / 2025년 프로젝트 종결
|  | 홍콩 | CSP24-0913-1 |  |  | MOP, MSR, CTM 3종에 대한 PCB |  | 완결 | 영업/생산 | 장덕수 | [12 empty] | 2024년 수주 이월 / 2025년 프로젝트 종결
|  | 홍콩 | CSP24-0923-1 |  |  | MSR PWR BOARD. FOR MSR. |  | 완결 | 영업/생산 | 장덕수 | [12 empty] | 2024년 수주 이월 / 2025년 프로젝트 종결
|  | 홍콩 |  |  |  | SCL 333량 SALOON CAMERA |  | 대기 | 연구소 | 장덕수 | 10월 22일, 10월 21일 MTR에 제안서 제출 완료 | MTR RFQ대기 | 266616000 |  | 266616000 | [7 empty] | 251021 견적서 제출 완료
|  | 홍콩 |  |  |  | TCL DRM 개조 |  | 진행 | 연구소 | 이상영 | 10월 22일, GIC에서 10월 13일 MTR에 제안서 제출 완료 | MTR RFQ대기
|  | 홍콩 |  |  |  | NVR system interface |  | 진행 | 연구소 | 장덕수 | 12월 9일, 제안서 및 예산을 GIC에 제출하였으며, GIC에서 12월 10일 MTR로 제출하였음 | MTR RFQ대기 | 619175700 | 619175700 | [8 empty] | 251002 예비 제안서 및 견적서 제출 요청
|  | 한국 |  |  |  | PAPIS 모델 |  | 진행 | 연구소 | 이상영 | 향후 방향의 보고서작성요. 12월 19일, MOP 기준 Family Tree 초안 작성. | Family tree 방식으로 작성
|  | 한국 |  |  |  | TCMS 모델 |  | 진행 | 연구소 | 장덕수 | 향후 방향의 보고서작성요. 하진전자와 미팅후 보고서 작성 예정 | Family tree 방식으로 작성
2 | 현대로템 | 말레이시아 |  |  |  | 말레이시아 예비품 | 김종완책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 | 견적기한 만료 / 재견적 진행 중 |  | 188500000 |  | 188500000 | [7 empty] | 견적기한 만료 / 재견적 필요
|  | 홍콩 |  |  |  | 신역사 KTU 추가 방송소프트웨어 업데이트 |  | 진행 | 연구소 | 장덕수 | 12월 4일, 다원시스 4호선 방송편집기 소프트웨어 개발 건과 묶어서 DX에서 용역 수행 계약 체결 1월5일, KTU 현차시험 출장 계획 중 | 1월5일, KTU 현차시험 출장 계획 보고 | 294790700 | 294790700 |  | 294790700 | 294790700 |  |  |  | 0 | 294790700 | 2025년 수주 이월 / 251231 전자계약 체결(계약일 : PO 발행일 (250930) 소급 적용)
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 방송장치 보드류 예비품 | 은정일책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 | 견적기한 만료 / 재견적 진행 중 |  | 97470000 |  | 97470000
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 TCMS 신규 개발 | 은정일책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 | 견적기한 만료 / 재견적 진행 중 |  | 695290000 |  | 695290000
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 CCTV 대체품 | 은정일책임 |  | 영업/생산 | 장덕수
|  | 인도네시아 |  | 2025-10-14 |  | 자카르타 경전철 CTM 대체품 | 은정일책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 | 견적기한 만료 / 재견적 진행 중 |  | 64440000 |  | 64440000
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 예비품_DRM 등 | 은정일책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 | 견적기한 만료 / 재견적 진행 중 |  | 31310000 |  | 31310000 | [7 empty] | TBD : DRM Control Board / PEI Ass'y Contorl Board
|  | 인도네시아 |  |  |  | 자카르타 경전철 예비품_MVB Board | 은정일책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 | 견적기한 만료 / 재견적 진행 중 |  | 13165000 |  | 13165000
|  | 튀르키예 |  | 2025-10-14 |  | 마르마라이 전동차 OPERATION PANEL | 은정일책임 | 견적 기한 만료 | 영업/생산 | 장덕수 | 견적기한 만료 / 재견적 진행 중 |  | 179400000 |  | 179400000
|  | 한국 (인천국제공항공사) |  |  |  | 자기부상열차 PAPIS |  | 대기 | 영업/생산 | 장덕수 | 인천국제공항공사에서 나라장터 통한 입찰공고 준비 중 (2026년) |  | 547428000 |  | 547428000
|  | 튀르키예 |  |  |  | [터키 예니카프 68량]DOOR, MVB CONVERTER |  | 진행 | 영업/생산 | 장덕수 | 12월 30일, 미래일 및 인터콘과 제작 관련 협의 검토
|  | 튀르키예 |  |  |  | [터키 예니카프 68량]CCTV |  | 진행 | 영업/생산 | 장덕수 | 12월 30일, 미래일 및 인터콘과 제작 관련 협의 검토
|  | 튀르키예 |  |  |  | [터키 예니카프 68량]스피커 및 노이즈 센서 |  | 진행 | 영업/생산 | 장덕수 | 12월 30일, 미래일 및 인터콘과 제작 관련 협의 검토
|  | 튀르키예 |  |  |  | [터키 예니카프 68량]방송장치 보드 |  | 진행 | 영업/생산 | 장덕수 | 12월 30일, 미래일 및 인터콘과 제작 관련 협의 검토
|  | 튀르키예 |  |  |  | 이스탄불 예니카프 예비품_Panel, Center Operation 외 4종 |  | 진행 | 영업/생산 | 장덕수 | 12월 30일, 미래일 및 인터콘과 제작 관련 협의 검토
3 | HST (튀르키예) | 튀르키예 |  |  |  | Yenikapi istanbul Metro_Power Amp외 2종 |  | 진행 | 영업/생산 | 장덕수 | 12월 30일, 현대로템 예니카프 품목의 협의에 따라서 방향을 잡을 예정
4 | 인터모빌리티 | 한국 (POSCO) |  |  |  | POSCO TCMS 관련 통신보드 HW 개발 |  | 진행 | 연구소 | 김대양 | 12월 29일, 종결 보고서 제출 12월 31일, 노이즈 유기 원인에 대한 설명 및 근본적 보완 방법(케이블 차폐)에 대한 안내 완료 | 12월 30일, 노이즈 관련 책임소재 명확히 주지시키고 GAT의 책임으로 전가되지 않도록 조치 요함 | 18312700 | 18312700 |  | 18312700 | 18312700 |  |  |  | 0 | 18312700 | 2025년 수주 이월 / 250728 계약 완료 / 250801 선금(30%) 입급 완료
5 | 지엠테크 | 인도네시아 | OS02 | 2025-09-25 | 2026-01-31 | 자카르타 경전철 방송장치 보드류 예비품 |  | 진행 | 영업/생산 | 장덕수 | 11월 27일, NVR, SSD, TCIU, 허브 S/W 준비중 1월 2일, 납품일정계획 작성 완료. | 1월 2일 스포트웨어 최종 점검 및 납품 전 대금지급 절차 진행할 것 (납품일정계획 반영 필요) | 24632800 | 24632800 |  | 24632800 | 24632800 |  |  |  | 0 | 24632800 | 2025년 수주 이월 / 251015 선수금 입금 완료
6 | 다원시스 | 한국 | DWE-2024-AUG-29-001 |  |  | 4호선 방송편집기 소프트웨어개발 |  | 진행 | 연구소 | 장덕수 | 12월 4일, 홍콩 KTU 건과 묶어서 DX에서 용역 수행 계약 체결 12월 30일, 디엑에서 업무 진행 중이며, 다원에서 기능 확인 중. 2월 종결 예상 |  | 56000000 | 56000000 |  | 56000000 | 56000000 | 0 |  |  | 0 | 56000000 | 2024년 수주 이월 / 2024년 계약 및 선금(30%) 입금 완료 / 2025년 중도금(30%) 입금 완료
8 | 지에이티 |  |  | - | - | TCMS 독자모델 |  |  | 연구소 | 강남궐 김용종 | 향후 진행 방향 논의 필요
[6 empty] | PAPIS 독자모델 |  |  | 연구소 | 강남궐 이동진 | 향후 진행 방향 논의 필요
8 | 서울교통공사 | 한국 |  |  |  | 7호선 3차분 CSC 대 수선 |  | 대기 | 연구소 | 장덕수 | 서울교통공사에서 나라장터 통한 입찰공고 준비 중 (2026년) |  | 72080000 |  | 72080000
| 총계 | [7 empty] | - | - |  |  | 3168610900 | 1012911900 | 2155699000 | 393736200 | 393736200 | 0 |  |  | 0 | 393736200
범례
|  | 수주(발주/계약) 성공 | 녹색 표기 | [12 empty] | USD | 1200
|  | 견적 완료 | 청색 표기 | [12 empty] | Euro | 1400
|  | 견적 진행 | 견적 진행
|  | 견적 기한 만료 | 자색 표기
|  | 수주 실패 | 적색 표기 | [12 empty] | HKD | 140
|  | 진행 중 포기 | 적색 및 취소선 표기 | [12 empty] | SGD | 800
[16 empty] | AUD | 830
[16 empty] | NZD | 850
[16 empty] | CNY | 160
[16 empty] | GBP | 1700
[16 empty] | JPY | 9.2