## 진행사항
홍콩 KTU 신역사 방송 소프트웨어 업데이트 Milestone
진행내용 | 진행내용 | 진행사항 | 담당 | 년 | [12 empty] | 2025년
|  |  |  | 월 | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월
|  |  |  | 주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
발주처 및 시행청 협의 | [0단계] MTR 요구사항 확인, 인터페이스 문서 확인 | 100% |  | 계약 | bar: 10월 1
시험절차서 | REDV306908_Design and Commissioning Test Procedure for PA_Rev.2 | 100% |  | 시험 절차서 | bar: 10월 2 to 10월 4
ECP 제출 | ECP(PAPIS SW 릴리즈 노트 & SW 시뮬레이션 (Lab Test Report 제출 완료.) | 100% |  | ECP | bar: 11월 5 to 11월 7
홍콩 KTU 내부 SW 구현 완료 | [1단계] Main Software DB update/Skip function and test | 70% | 외주 | 기능구현 | bar: 11월 5 to 12월 10
| [2단계] Main Software (PAD 관제통화 다자 연결) 기능 추가 | 70% | 외주 | bar: 11월 5 to 12월 10
| [3단계] Mtx Software mp3 update and test + skip test | 70% | 외주 | bar: 11월 5 to 12월 10
| [4단계] MOP (VOIP) Software update and test + skip test | 70% | 외주 | bar: 11월 5 to 12월 10
| [5단계] MOP (VOIP) Software (PAD 관제통화 다자 연결) 기능추가 | 70% | 외주 | bar: 11월 5 to 12월 10
| [6단계] ETX (VOIP) Software update and test + skip test | 70% | 외주 | bar: 11월 5 to 12월 10
1차 완료. | 1차 SW 제출 완료. | 100% |  | 현차 시험 | 12월 11: 16일
1차 현차 시험 | 2025년 12월 19^20 1차 자체 TEST 실시. | - |  | 1차 엔지니어 기술 미팅 | bar: 12월 12
LAB 디버깅 | 버그 수정 | - |  | 디버깅 | bar: 12월 12 to 1월 15
2차 현차 시험 / 현장 디버깅 | [7단계 1/2] 현차 디버깅 | - |  | 현차 시험 | bar: 1월 16 to 2월 18
시행청 기능 확인 / ECP 승인 | [7단계 1/2] 시행청 기능 확인 및 승인 | - |  | 승인 | bar: 2월 19
99999999
ㄹㅇㄴㄹㅇㄴㅁㄹ